У К Р А Ї Н А

ВАСИЛІВСЬКА   РАЙОННА  РАДА

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

шостого скликання

шістнадцята   сесія

(позачергова)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

22   червня   2012 р.                                                                                            № 2

Звіт про підсумки реалізації

пріоритетних напрямків роботи

райдержадміністрації за 2011 рік

Відповідно до ст. 143 Конституції України, п. 16 ч. 1 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розпорядження Василівської райдержадміністрації від 26.05.2011р. № 328 «Про реалізацію пріоритетних напрямків роботи Василівської районної державної адміністрації на 2011 рік», рішення Василівської районної ради від 24.06.2011р. № 2 «Про пріоритетні напрямки Василівської районної державної адміністрації на 2011 рік», Василівська районна рада

ВИРІШИЛА:

Звіт про підсумки реалізації пріоритетних напрямків роботи райдержадміністрації на 2011 рік взяти до відома (додається).

Голова районної ради 						 		      С.В.Джуган

Додаток

до рішення шістнадцятої (позачергової) сесії

районної ради шостого скликання

22 червня 2012р. № 2

Звіт

про реалізацію пріоритетних напрямків роботи Василівської районної

державної адміністрації за 2011 рік

| Оперативна ціль та завдання | Перелік заходів, спрямованих на реалізацію оперативної цілі та завдання, зазначені в проектних листах | Термін виконання | Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис. грн. | Відповідальні виконавці | Результати з визначенням ступеню виконання (повністю, частково, не виконано з обов’язковим визначенням дати виконання)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Напрямок 1: Забезпечення стабільної роботи реального сектору економіки |
| Стратегічна ціль: Забезпечення стабільної роботи реального сектору економіки |
| Реалізація інноваційної моделі розвитку промисловості | Здійснення підприємствами заходів щодо вдосконалення технологій виробництва | На протязі року | Кошти підприємств | - | ЗАТ «ЗЗРК» 4932,5 тис. грн., КП «Дніпрорудненські теплові мережі» – 12682,5 тис. грн.,ТОВ ВО «Моліс» - 1345,1 тис. грн., ТОВ «Бекон Січ» - 53,7 тис. грн., ТОВ «Василівський завод МК»- 867,4 тис. грн. | Промислові, комунальні підприємства району | Підприємство ЗАТ «ЗЗРК» за рахунок власних коштів та згідно із виробничою програмою на 2011 рік провели: - модернізацію та заміну зношеного обладнання; - вдосконалення технології; - автоматизацію та механізацію виробничих процесів; - навчання та перепідготовка персоналу; ТОВ «Василівський завод МК»: - введено в експлуатацію виробничу дільницю з обробки деталей низу взуття; - Маркетингові іновації ТОВ ВО «Моліс»: - придбано устаткування для випуску нової продукції (сметана). КП «Дніпрорудненські теплові мережі»: - придбання машин, обладнання та програмного забезпечення (власні кошти); - внутрішні науково-дослідницькі роботи (кошти інших джерел). ТОВ «Бекон Січ»: - зовнішні науково-дослідницькі роботи; - придбання машин, обладнання та програмного забезпечення; |
| Розвиток внутрішнього ринку, налагодження міжрегіонального співробітництва | Насичення внутрішнього ринку високоякісною продукцією | На протязі року | - | - | - | Суб’єкти господарювання | За звітний період в м. Дніпрорудне відкрито три об’єкта роздрібної торгівлі (промислові товари). На території району працює 452 підприємство роздрібної торгівлі, 9 об’єктів оптової торгівлі, 71 підприємство ресторанного господарства, 8 ринків та 151 підприємство побутового обслуговування населення. В дев’яти оптових складах та магазинах здійснюється оптова торгівля продовольчими товарами та алкогольними напоями. |
| Розширення можливостей зовнішньо-економічного співробітництва | Збільшення експортного потенціалу району | На протязі року | - | - | - | Суб’єкти господарювання | Обсяг експорту товарів складає 148,6 тис. $ або 121,4% до 2010 року, а імпорт становить 15,4 тис. $ і складає 129,4% до 2010р. |
|  |  |  |  |  |  |  | Підприємствами району освоєно інвестицій 277819тис. грн., у т.ч. в основний капітал 273743 тис. грн., що становить 141,2% до 2010 року |
| Створення умов для подолання негативних явищ у промисловості | Підвищення ефективності використання виробничих потужностей | На протязі року | - | - | - | Промислові підприємства району | Промисловими підприємствами району в поточному році завдяки підвищенню ефективності виробничих потужностей досягнуті позитивні результати: ТОВ «Василівський завод МК»: за 2011 рік обсяг виробництва збільшився на 15 % щодо відповідного показника 2010 року; ТОВ ВО «Моліс»- придбано та встановлено нове обладнання для випуску нової продукції, ТОВ «Слов’янський пух Україна» займається виробництвом виробів з текстилю, оптовою та роздрібною торгівлею постільною та столовою білизною. За 2011 рік було вироблено продукції 71,2 тис. шт., що в 3 р. більше показника 2010 року. ТОВ «Завод Будмаш» було вироблено 32 машини, що в 1,6р. більше ніж за 2010 рік. |
| Напрямок роботи 2: Залучення інвестицій |
| Стратегічна ціль: Залучення коштів державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел на реалізацію найважливіших інвестиційних проектів для вирішення соціально – економічних проблем району |
| Формування привабливого для інвестора іміджу Василівського району | Проводилась робота щодо підготовки інвестиційних проектів із залученням органів місцевого самоврядування | ІІІ кв. 2011 | Обласний бюджет | - | 50,0 | - | Райдержадміністрацією в 2011 році було розроблено та презентовано 3 інвестиційних проекти, а саме: Будівництво нового тепличного комплексу для овочів, що вирощуються у закритому ґрунті, розсади овочевих культур, квітів у смт. Степногірськ (31,1 га); Будівництво комплексу по вирощуванню продукції птахівництва на території Підгірненської сільської ради (24,4 га); 3. Будівництво заводу по утилізації твердих побутових відходів на території Балківської сільської ради (14,6 га). За результатами участі у конкурсі на кращий проект по створенню промислових парків у Запорізькій області проект «Будівництво нового тепличного комплексу для овочів, що вирощуються у закритому ґрунті, розсади овочевих культур, квітів у смт. Степногірськ» зайняв перше місце. Згідно рішення Протоколу №4 засідання конкурсної комісії на кращий проект по створенню промислових парків у Запорізькій області в 2011 році, Василівському району було виділено кошти в сумі 57,8 тис. грн. для виготовлення проекту землеустрою для відведення земельної ділянки під відповідний проект. |
| Розбудова інфраструктури району, підготовка комерційної нерухомості для створення індустріально промислових парків | На підставі даних наданих структурними підрозділами райдержадміністрації, статистичних даних а також інформації наданої промисловими підприємствами, велась робота щодо підготовки інвестиційного паспорту району за І півріччя 2011 року | І півр. 2011 р. | - | - | - | Управління економіки та структурні відділи райдержадміністрації | Підготовлено інвестиційний паспорт району за І півріччя 2011 року та надано до управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності |
| Залучити кошти на соціально – економічний розвиток району в сумі – 5396 тис. грн. | Рішенням сесії районної ради затверджено Програму соціально-економічного та культурного розвитку району на 2011 рік | Протягом 2011 р. | Районний бюджет | 5396,0 | 4292,7 | Фінансове управління РДА, управління економіки, відділ освіти, ЦРЛ, органи місцевого самоврядування | Виконано на 80% від запланованої суми. Відкрито нове пологове відділення ЦРЛ, придбано: 2 автомобіля швидкої допомоги; нове медичне обладнання для ЦРЛ та Дніпрорудненської міської лікарні. Проведено капітальні та поточні ремонти закладів охорони здоров’я (Василівська ЦРЛ, Степногірська дільнична лікарня)_ |
|  | Провести капітальні ремонти закладів освіти щодо створення умов для дошкільного навчання | Протягом року |  |  |  |  | Проведено капітальні ремонти Верхньокриничанської ЗОШ І-ІІ ст. під ДНЗ (одна група 25 дітей); Капітальний ремонт Орлянської ЗОШ І ст. (50 дітей-дві групи) |
|  | Провести капітальні ремонти закладів освіти |  |  |  |  |  | Забезпечено належними умовами навчання та виховання учнів загальноосвітніх шкіл району (1112 учнів). Проведено капітальні ремонти в В.Криничанській ЗОШ І-ІІ ст., Василівській ЗОШ №1, Орлянської ЗОШ І-ІІІ ст., проведено газифікацію Скельківської ЗОШ І-ІІІ ст., капітальний ремонт вузла та частини системи теплопостачання П’ятихатської ЗОШ І-ІІ ст. |
| Залучити кошти на капітальні та поточні ремонти об'єктів соціальної інфраструктури та доріг комунальної власності в сумі 7344,0 тис. грн. за рахунок коштів субвенції з державного та обласного бюджетів | Провести капітальні та поточні ремонти об'єктів соціальної інфраструктури | Протягом 2011 р. | Державний бюджет | 2983,3 | 2812,6 | Фінансове управління РДА, управління економіки, відділ освіти, ЦРЛ, органи місцевого самоврядування | Фактичні роботи виконано на 100%., але 30 тис. грн. було повернуто до Державного бюджету згідно актів виконаних робіт, а 143,8 тис. грн. було недофінансовано у зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів в Державній казначейській службі. Покращення медичного обслуговування населення (32,5 тис. осіб) забезпечено проведення капітальних та поточних ремонтів закладів охорони здоров’я, а саме: капітальний ремонт Дніпрорудненської міської лікарні, поточний ремонт Балківської амбулаторії Забезпечено належними умовами навчання та виховання учнів загальноосвітніх шкіл (2291 учень), шляхом проведення поточних ремонтів шкіл: Дніпрорудненська СШ «Світоч», «Талант», гімназії «Софія», Балківської ЗОШ І-ІІст. та капітального ремонту Балківської ЗОШ І-ІІІ ст. |
|  | Провести капітальні та поточні ремонти доріг комунальної власності |  | Державний бюджет | 2347,7 | 2347,7 | Обласне фінансове управління, головне управління економіки ОДА, відділ ЖКГ РДА, органи місцевого самоврядування | Виконано 100%. Шляхом проведення поточних та капітальних ремонтів доріг комунальної власності забезпечено поліпшення технічного стану доріг на території Дніпрорудненської міської ради та Балківської сільської ради - 3,8 км та 9,5 тис. м2 |
|  |  |  | Державний бюджет | 2713,979 | 2713,979 | Обласне фінансове управління, УКБ ОДА, відділ ЖКГ РДА, органи місцевого самоврядування | Виконано 100%. (Всього по району проведено ремонти доріг - 14,6 км та 63,7 тис. м2) Шляхом проведення поточних та капітальних ремонтів доріг комунальної власності забезпечено поліпшення технічного стану доріг на територіях Василівської м/ради, Степногірської селищної ради, Кам’янської , Лугівської , Орлянської, Приморської, Підгірненської, Скельківської та Широківської сільських рад - 9,7 км та 47,8 тис. м2 |
|  |  |  | Бюджети органів місцевого самоврядування інші джерела | - - | 289,3 500,0 | Органи місцевого самоврядування | Забезпечено проведення поточних та капітальних ремонтів доріг на територіях М.Білозерської с/ради (3,6 тис. м2), Орлянської с/ради (1,1 км), Широківської с/ради (ямковий ремонт) територія Дніпрорудненської міської ради (2,8 тис. м2) |
| Сприяти органам місцевого самоврядування в проваджені проектів та програм спрямованих на розв'язання актуальних проблем територій | Органам місцевого самоврядування було рекомендовано розробити відповідні проекти та прийняти участь в конкурсі Проектів “ Місцевий розвиток – орієнтований на Громаду “ та Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування | Червень 2011 | - | - | - | Органи місцевого самоврядування | Участь в конкурсі Проектів “ Місцевий розвиток-орієнтований на Громаду “ прийняло 5 рад району (Степногірська с/рада, Балківська с/рада, Орлянська с/рада, П’ятихатська с/рада, Підгірненська с/рада). Участь не приймали |
| Напрямок роботи 3:Продовольча та енергетична безпека району |
| Стратегічна ціль: Підвищення ефективності використання аграрного потенціалу району в забезпеченні населення продуктами харчування |
| Здійснення SWOT - аналізу аграрного потенціалу району | Визначення рівня забезпеченості населення продуктами харчування власного виробництва; | Протягом року | - |  | - - | Управління агропромислового розвитку РДА | Визначено рівень забезпеченості населення основними видами продовольства власного виробництва (додаток №1 до звіту). У 2011 році за рахунок власного виробництва практично повністю забезпечується споживання населенням зернових культур, овочей баштанних культур картоплі, м’яса, олії. Повністю за рахунок ввезення з інших регіонів забезпечується потреба у житі, рисі та цукрі. Практично повністю забезпечується потреба в фруктах та ягодах за рахунок ввезення з інших регіонів. На 89% забезпечена потреба в яйці, на 66% потреба в молоці. |
|  | Визначення критичних моментів в забезпеченні населення продуктами харчування | Протягом року | - | - | - | Управління агропромислового розвитку РДА | В травні 2011 року виник критичний момент в забезпеченості населення гречкою, що протягом місяця було подолано. Господарствами району у 2011 році зібрано 47 тон гречки в вазі після доробки., що складає 45 % від потреби. |
| Зміцнення матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств | Активне застосування у сільгоспвиробництві ресурсо - та енергоощадливих технологій: заміна оранки поверхневим обробітком ґрунту, використання посівних комплексів NO-TILL | Протягом року | Власні кошти господарств | 600,0 | 600,0 | Управління агропромислового розвитку РДА | Інвестиційна активність сільськогосподарських підприємств підтримувалась переважно за рахунок власних коштів підприємств та запозичень у комерційних банках. Інвестиційні кошти спрямовувались, у першу чергу, на оновлення основних фондів, впровадження енергозберігаючих технологій, реконструкцію об’єктів виробничого призначення. За 2011 рік сільгосппідприємствами було придбано 17 одиниць сільгосптехніки загальною вартістю 8,6 млн. грн.. в тому числі: 2 зернозбиральних комбайна іноземного виробництва, 13 тракторів 7 з яких іноземного виробництва, 1 посівний комплекс іноземного виробництва. На реконструкцію тваринницьких приміщень спрямовано близько 0,9 млн. грн. На протязі двох останніх років сільгосппідприємствами району активно впроваджуються ресурсо – та енергоощадливі технології. У 2010 році 5 сільгосппідприємств застосовували технологію прямої сівби на площі 3,6 тис. га., що становило 6 % посівної площі. У 2011 році 9 сільгосппідприємств району при посіві ярих та озимих культур використовували пневматичну сіялку-культиватор на площі 13,4 тис.грн. що становило 25% посівної площі. Ефективність технології прямої сівби дозволяє значно знижувати енергоспоживання. Здійснення посіву ярових культур по технології NO-TILL 9 сільгосппідприємствами на площі 13,4 тис. га, дозволило заощадити 124,1 тис. літрів дизельного пального, або 1,24 млн. грн. крім того застосування даної технології дозволило скоротити витрати на оплату праці з нарахуваннями, економія становить 150,4 тис.грн. (розрахунок наведено в додатку №2 до звіту). |
|  | Зменшення проведення основних строків польових років за рахунок використання сучасної техніки, в результаті очікується зменшення втрат готової продукції та підвищення її якості | Протягом року | Власні кошти господарств | - | - | Управління агропромислового розвитку РДА | Строки посіву у І півріччі 2011 року, в порівнянні з 2010 роком, скоротилися на 20%. |
| Формування регіональних ресурсів продовольчого зерна на 2011-2012 маркетинговий рік | Забезпечення населення хлібопродуктами згідно фізіологічних норм споживання | Протягом року | - | - | - | Управління агропромислового розвитку РДА | В 2011 році фактичне споживання хліба і хлібобулочних виробів населенням району складає 9,57 тон на добу в тому числі за рахунок виробників Василівського району 2,724 тон на добу або 28% та 6,846 тон за рахунок завезення хліба і хлібопродуктів виробниками інших регіонів З метою забезпечення внутрішніх потреб населення Василівського району у продовольчому зерні на 2011-2012 маркетинговий рік в регіональні ресурси поставлено 1100 тон продовольчої пшениці, що складає 100% завдання. |
| Розвиток інфраструктури аграрного ринку | Збільшення обсягів реалізації продукції шляхом залучення дрібного та середнього товаровиробника та створення ринків сільгосппродукції (Орлянська с-рада) | Протягом року | - | - | - | Управління агропромислового розвитку РДА | На території Василівського району постійно функціонують підпри-ємства та організації інфраструктури аграрного ринку: 1 агроторговий дім, 3 сільськогосподарських обслуговуючих кооператива, 5 продовольчих ринків |
| Проведення ярмарків сільськогосподарської продукції та продуктів харчування в містах району | Насичення ринку сільськогосподарською продукцією та продовольством | Протягом року | - | - | - | Управління агропромислового розвитку РДА | Насичення ринку сільськогоспо-дарською продукцією та продовольством проводиться в повному обсязі. На протязі 2011 року на території району проведено 6 сільскогосподарських ярмарок, крім того постійно здійснюється на ринках в м. Василівка та м. Дніпро-рудне виїзна торгівля тварин-ницькою продукцією ТОВ «АФ «Лан» та ВАТ «Агропромислова компанія». |
|  | Залучення виробників продуктів харчування з інших регіонів для участі у районних ярмаркових заходах, відкриття фірмових крамниць | Протягом року | - | - | - | Управління агропромислового розвитку РДА | Товаровиробники інших районів неодноразово залучалися для участі в ярмаркових заходах району. На території району у 2011 році відкриті 3 фірмові торгівельні підрозділи ВАТ «Племзавод Степной» (торгівля молочними та м’ясними виробами) |
| Формування привабливого іміджу аграрного сектору району | Створення реєстру перспективних інвестиційних пропозицій в аграрному секторі | Протягом року | - | - | - | Управління агропромислового розвитку РДА | Розпочато створення реєстру перспективних інвестиційних пропозицій в аграрному секторі району. У 2011 році проведена презентація на інвестиційному форумі інвестиційного проекту «Будівництво нового тепличного комплексу для овочів, що вирощуються у закритому грунті, розсади овочевих культур, квітів у смт. Степногірськ, площею 24,776 га) та інвестиційного проекту «Будівництво комплексу по вирощуванню продукції птахівництва» на території Підгірненської сільської ради площею 24,4 га. На Міжнародному агроінвести-ційному форумі ПП «Агрофірма «Зевс» проведена презентація інвестиційного проекту «Надання послуг агропромисловому сектору зрошувальними агрегатами на існуючих зрошувальних системах (потужність 1800 га.) |
|  | Презентація підприємств аграрного комплексу на республіканських та міжнародних іміджевих заходах: організація участі сільгосптоваровиробників району у міжнародних економічних місіях в Україні, в республіканських сільськогосподарських виставках, у міжнародних агроінвестиційних форумах | Протягом року | - | - | - | Управління агропромислового розвитку РДА | В квітні 2011 року в Торгово-промисловій палаті м. Запоріжжя 10 сільгосппідприємств району прийняли участь в Австрійській економічній місії в Україні. Проведені індивідуальні переговори з представниками австрійських фірм (керівники господарств надали свої інвестиційні пропозиції до австрійських фірм для подальшої співпраці). В червні 2011 року шість господарств району відвідали ХХІІІ міжнародну агропромислову виставку в м. Київ. |
| Стратегічна ціль: Системне впровадження нових технологій з ефективного використання енергетичних ресурсів у Василівському районі |
| Організаційно-технічні заходи та рішення у галузі житлово-комунального господарства району | Провести роботи по капітальному ремонту та реконструкції діючих об'єктів комунальної власності органів місцевого самоврядування | Протягом року | бюджети органів місцевого самоврядування Дніпрорудненська м/рада Степногірська с/рада | 10420 | 13900 | Органи місцевого самоврядування району | Виконано на 118%. Проведено роботи по капітальному ремонту та реконструкції діючих об’єктів комунальної власності органів місцевого самоврядування, а саме: м. Дніпрорудне – проведено реконструкцію котельні №1 та тепломережі; м. Василівка – реконструкція котла ДКВР 20/13 |
|  | Провести заміну ліхтарів зовнішнього освітлення на екологічно чисті ліхтарі з натрієвими лампами |  |  | 14,15 | 16,75 |  | Виконано на 133%. Проведено заміну ліхтарів по вул. Леніна та пр. Ентузіастів м. Дніпрорудне та на 3 мкр-ні Степногірської селищної ради |
|  | Реконструкція внутрішньобудинкових мереж і систем енергопостачання (м. Василівка, м. Дніпрорудне, смт. Степногірськ) |  |  |  | 85,14 |  | Виконано 100%. При здійсненні підготовчих робіт житлово-комунального господарства до роботи в зимових умовах виконано реконструкцію внутрішньобудинкових мереж і систем енергопостачання (м. Василівка, м. Дніпрорудне) |
|  | Провести поточні та капітальні ремонти покрівель; заміна вікон та дверей на об'єктах соціальної сфери |  |  |  | 3914,0 |  | Виконано 100%. Проведені капітальні та поточні ремонти на об'єктах соціальної сфери району: Василівської та Дніпрорудненської міських, Степногірської селищної, Балківської, М.Білозерської, В.Криничанської, Орлянської, П’ятихатської сільських рад. |
|  | Газифікація Скельківської ЗОШ І-ІІІ ст. вул. Стадіонна, 2 |  |  |  | 695,0 | Відділ освіти РДА | Виконано 100%. |
|  | Реконструкція вуличного освітлення м. Василівка |  |  |  | 61,408 | Василівська міська рада | Виконано 100%. |
|  | Реконструкція котельні Дніпрорудненської міської лікарні |  |  |  | 1690,0 | Василівська ЦРЛ | Виконано 100%. |
|  | Модернізація приводу ПУ №4 |  |  |  | 1440,3 | ЗАТ «ЗЗРК» | Виконано 100%. |
| Напрямок роботи 4: Екологічно сприятливий та благоустроєний район |
| Стратегічна ціль: Розв’язання найбільш гострих екологічних проблем району із залученням коштів з усіх джерел фінансування на виконання природоохоронних заходів |
| Зменшення викидів забруднюючих речовин у водоймища | Реконструкція очисних споруд каналізації в селі Верхня Криниця Василівського району | 2011 | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища (ОНПС) | 625,0 | 625,0 | Управління капітального будівництва ОДА | Виконано 100%. |
|  | Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Дніпрорудне | 2011 | Держа-вний бюджет | 1480,0 | 400,0 | Управління ЖКГ ОДА | Виконано на 27%. КП «Вентиляційник» роботи не виконує |
| Мінімізувати негативний вплив відходів на довкілля та здоров’я населення | Забезпечення виконання заходів програм поводження з відходами органами місцевого самоврядування | 2011 | Місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища | 57,3 | 57,3 | Дніпрорудненська, Василівська міські ради, Степногірська селищна рада | Виконано 100%. Придбано контейнери для збору твердих побутових відходів |
|  | Вивезення та знешкодження залишків непридатних і заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин зі складів колишніх господарств району, в обсязі 63,8 т. | 2011 | Держав-ний, обласний бюджет | 0 | 0 | Органи місцевого самоврядування, райдержадміністрація | Не виконано, у зв’язку з відсутністю фінансування. На реалізацію заходу необхідно близько 1500 тис. грн. |
| Захист території від шкідливої дії вод | Берегоукріплення Каховського водосховища в с. Балки Василівського району – 220 м. | 2011 | Обласний бюджет | 0 | 0 | Запорізьке обласне управління водних ресурсів | Реалізація заходу запланована до 2015 року. У 2010 році профінансовано 85,0 тис. грн. У 2011 році фінансування не здійснювалось |
| Стратегічна ціль: Благоустрій Василівського району |
| Розробити районну програму реформування житлово-комунального господарства | Прийнято рішення сесії районної ради від 24.06.2011 № 4 «Про Програму реформування та розвитку житлово-комунального господарства Василівського району на 2011-2014 роки» | 2011-2014 роки | Державний, місцеві бюджети, інші джерела, власні кошти | 21313,7 | 20279,3 | Відділ ЖКГ РДА, органи місцевого самоврядування | Виконано на 95%. Не проведено реконструкцію господарчого питного водопроводу по вул. Приморській м. Василівка (1034,4 тис. грн.). |
| Створити систему ефективного управління житловим фондом | Проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо активізації створення ОСББ Райдержадміністрацією рекомендовано органам місцевого самоврядування виготовити ПКД на проведення капітальних ремонтів житлових будинків, де створено, або планується створення ОСББ | постійно | проект – за кошти ОМС, кап.ремонти – за державні кошти | 113,8 | 0 | Органи місцевого самоврядування | На сьогодні в районі створено та діє 9 ОСББ У зв’язку з малою сумою коштів, проектно-кошторисна документація не прийнята до виконання УЖКГ ОДА |
| Забезпечити населення якісною питною водою | Залучення коштів з усіх джерел фінансування на виконання заходів з будівництва та реконструкції мереж водопостачання – 905,3 тис.грн., в тому числі: | 2011 |  | 904,5 | 963,7 |  | Виконано на 106%. |
|  | Поточний ремонт та гідрогеологічне обстеження свердловини №5 по вул. Лікарняній с.Кам’янське | 2011 | Районний бюджет | 33,0 | 33,0 | Кам’янська сільська рада | Виконано 100%. |
|  | Будівництво артезіанської свердловини в с.Верхня Криниця | 2011 | Обласного, місцевого бюджетів, інші джерела | 226,0 | 226,0 | В.Криничанська сільська рада | Виконано 100% |
|  | Заміна насосу та частини водогону в с.Кам’янське | 2011 | Місцевий бюджет, інші джерела | - | 40,5 | Кам’янська сільська рада | Виконано |
|  | Капітальний ремонт системи водопостачання в с.Балки | 2011 | Державний бюджет | 437,2 | 437,2 | Балківська сільська рада | Виконано 100%. |
|  | Капітальний ремонт водопровідної мережі на території насосної станції другого підйому із заміною насосу в зоні села Кам’янське | 2011 | Районний бюджет | 77,0 | 77,0 | Степногірська селищна рада | Виконано 100%. |
|  | Реконструкція водопровідної мережі с.Тополине вул.Леніна | 2011 | Обласний бюджет | 131,3 | 0 | УКБ ОДА | Не виконано через відсутність фінансування |
|  | Реконструкція водопровідної мережі с. Мала Білозерка | 2011 | Місцевий бюджет | - | 150,0 | Малобілозерська с /р | Виконано 100% |
| Модернізувати систему теплопостачання населених пунктів | ПРАТ «Василівкатепломережа» проведено реконструкцію котла № 2 ДКВР-10/13 на центральній котельні | 2011 | За рахунок власних коштів підприємства | - | 1200,0 | ПРАТ «Василівкатепломережа» | Виконано 100%. |
|  | Виконано реконструкцію котельні № 1 м.Дніпрорудне з метою виключення з роботи котельні № 2, що дасть економію споживання природного газу в районі | 2011 | Місцевий бюджет та інші джерела | - | 12700,0 | Дніпрорудненська міська рада та КП «Дніпрорудненські теплові мережі» | Виконано 100% |
| Розв’язання проблем газопостачання в сільській місцевості | Газифікація сіл Мала Білозерка, Степове, Щербаки – 500 дворів | 2011 | Обласний бюджет, кошти населення та інші джерела | 9749,1 | 9749,1 | Степногірська селищна, П’ятихатська, М.Білозерська сільські ради | Виконано 100%. |
| Напрямок роботи 5:Історико-культурний та туристичний район |
| Стратегічна ціль: Розвиток та популяризація історико-культурного надбання |
| Сприяння розвитку та популяризації народного мистецтва і національних традицій | Проведення культурно-мистецького фестивалю «Вогонь Елади» на базі історико-архітектурного музею-заповідника «Садиба Попова» | вересень 2011 | - | - | - | музей-заповідник | Проведення фестивалю перенесено на 2012 рік |
| Розвиток професіонального мистецтва та співпраця з творчими спілками | Експонування виставки декоративно - прикладного мистецтва майстрів Василівського району та Міжнародної виставки карикатур | постійно | - | - | - |  | Постійно в ЦКД експонується виставка декоративно - прикладного мистецтва майстрів Василівського району та Міжнародна виставка карикатур |
| Естетичне виховання громадян, передусім дітей та юнацтва | Проведення районного дитячого конкурсу «Краса і талант Василівського краю», районний дитячий фестиваль вокального мистецтва “Золота осінь”, Міський фестиваль «Дніпрорудненські самоцвіти» | на протязі року | - | - | - | - | Проведено районний дитячий конкурс «Краса і талант Василівського краю»-травень 2011р., Районний дитячий фестиваль вокального мистецтва “Золота осінь”- жовтень 2011р. Міський фестиваль «Дніпрорудненські самоцвіти» квітень 2011р. |
| Посилення інформаційної функції бібліотек, формування фондів бібліотек | Прийняти участь у обласній благодійної акції "Бібліотекам - суспільну підтримку", розширення кола спонсорів та благодійників, привернення увагу до проблем бібліотек, поновлення книжкового фонду | на протязі року | - | - | - | - | Прийнято участь у обласній благодійної акції "Бібліотекам - суспільну підтримку", розширення кола спонсорів та благодійників, привернення уваги до проблем бібліотек. В рамках районної Програми поповнення бібліотечних фондів за 2011рік придбано 13,3 тис. примірників на суму 100 тисяч гривень. Від надходження платних послуг придбано 1500 примірників на суму 17 тисяч гривень. . |
| Захист і збереження культурної спадщини як основи національної культури | Збереження та відтворення об'єктів культурної спадщини району | на протязі року | - | - | - | - | Постійно проводиться робота по збереженню та відтворенню об'єктів культурної спадщини району. До 67-річниці визволення району проведено капітальний ремонт братської могили радянських воїнів в с. Балки, поточний ремонт братської могили в с. Зелений Гай. 27 жовтня поточного року в с. Златопіль встановлено Меморіальну дошку партизанці-підпільниці О.Швачки. Проведено перепоховання останків радянських воїнів в с. Підгірне 26 жовтня 2011р. |
| Турбота про творчий потенціал галузі та соціальна підтримка працівників культури |  | на протязі року | - | - | - | - | На протязі року кращі працівники культури і туризму району відзначаються до державних, професійних свят |
| Зміцнення матеріально-технічної бази та здійснення модернізації установ культур | Проведення ремонтних робіт закладів культури | Протягом 2011 | Районний бюджет Сільський бюджет Державний бюджет | 156,0 150,0 284,9 | 140,0 150,0 284,9 | Фінансове управління РДА, відділ культури та туризму РДА, органи місцевого самоврядування | В 2011 році районною державною адміністрацією забезпечено фінансування ремонтних робіт об’єктів культури, а саме: - з бюджету розвитку районного бюджету - проведено капітальний ремонт будівлі КЗ «Василівський ЦКД» Василівської районної ради – 156 тисяч гривень, але 16 тис. грн. було недофінансовано у зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів в Державній казначейській службі та буде профінансовано на початку 2012 року; - з бюджету розвитку Скельківського сільського бюджету – проведено ремонт покрівлі Скельківського Будинку культури - 150 тисяч гривень; - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження - проведено капітальний ремонт покрівлі Комунального закладу «Будинок культури «Гірник» Дніпрорудненської міської ради - 284,9 тис. гривень; |
| Стратегічна ціль: Створення привабливих умов для розвитку туризму та курортно-рекреаційної сфери |
| Формування ринку попиту на внутрішній туристично - рекреаційний продукт | Підвищення конкурентоспроможності регіонального туристичного продукту на внутрішньому туристичному ринку просування марки «Василівщина туристична» на ринку туристичних послуг, створення сприятливих умов для розвитку перспективних та тематичних напрямів туризму, зокрема, екологічному, мистецькому, сільському етнокультурному тощо | Протягом року | - | - | - | - | Поновлюється постійно банк маркетингових пропозицій туристичних агентів регіону, нових туристичних послуг туристичних об’єктів, рекреаційних зон з подальшим висвітленням їх на сторінках районних ЗМІ |
| Просування місцевих брендів „Василівка туристична ” та „Василівка мистецька ” | Підготовка презентації стратегічного розвитку туристично-рекреаційної сфери району. Підготовка до районного зліту змагань | Протягом 2011 | - | - | - | - | Підготовлено електронну презентацію стратегічного розвитку туристично-рекреаційної сфери району. Проведено показовий районний зліт змагань з туристичного орієнтування. |
| Напрямок роботи 6: Розвиток малого та середнього бізнесу, створення робочих місць |
| Стратегічна ціль :Створення сприятливих умов для розвитку малого й середнього бізнесу |
| Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності | Забезпечення виконання державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності | Протягом року |  | - | - | Юридичний відділ апарату РДА, управління економіки РДА, ДПІ, управління пенсійного фонду | Забезпечується виконання законодавства державної регуляторної політики в сфері підприємництва у повному обсязі. |
|  | Вдосконалення дозвільної системи | Протягом року | - | - | - | Структурні підрозділи РДА- надавачі послуг та дозвільні ограни | Щовівторка проводиться «Єдиний офіс» з представниками місцевих дозвільних органів з надання консультацій щодо документації дозвільного характеру та інших послуг. За 2011 рік до Дозвільного центру надійшло 231 звернення, на них надано 155 документів дозвільного характеру і 76 консультацій. |
|  | Проведення інформування підприємців стосовно нових нормативно – правових актів, шляхом проведення семінарів (3), засідань координаційної ради з питань розвитку підприємництва (3) | Протягом 2011 | - |  |  |  | За звітний рік проведено 4 засідання координаційної ради. Семінари щодо змін діючого законодавства проведено податковою інспекцією, пенсійним фондом у Василівському районі, районним центром зайнятості. |
| Фінансова та інвестиційна підтримка малого підприємництва | Надання одноразової допомоги безробітним для організації підприємницької діяльності | Протягом року | Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування | 166,1 | 166,1 | Районний центр зайнятості | Протягом звітного року одноразову допомогу для зайняття підприємницькою діяльністю надано 51 особі, витрачено коштів з Фонду 467,203 тис. грн. |
|  | Презентація інвестиційної програми за участю представників малого бізнесу | Протягом року | Обласний бюджет | - | - | Суб’єкти господарювання, райдержадміністрація | Прийняв участь в конкурсі «Кращий проект регіонального розвитку та кращий бренд (торгова марка) продукції місцевих товаровиробників» ПП Алієв Г.Б. -підприємство «Баракат». В конкурсі на кращий бізнес - проект регіонального розвитку прийняло участь ПМВКП «Ассоль». |
|  | Створення нових робочих місць | Протягом 2011 | - | - | - | Районний центр зайнятості | Протягом звітного року створено 998 нових робочих місць, що складає 153,5% від завдання на рік. Рівень зареєстрованого безробіття – 1,8 % проти 2,8 % на 01.01.2011р. |
| Забезпечення дотримання законодавства з питань регуляторної політики при прийнятті рішень щодо місцевих податків і зборів органами місцевого самоврядування | Запровадження діалогу між місцевою владою та представниками бізнесу з питань підготовки Проектів рішень що стосуються розвитку малого підприємництва | Протягом року | - | - | - | Юридичний відділ апарату РДА, управління економіки РДА | В районній газеті «Нова Таврія» та на веб-порталі РДА періодично розміщується інформація щодо ставок місцевих податків і зборів, прийнятими органами місцевого самоврядування, а також інформація щодо регуляторної діяльності РДА |
| Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва | Підвищення інформованості суб'єктів малого підприємництва з питань ведення бізнесу через ЗМІ та Інтернет мережу | Протягом року | - | - | - | Райдержадміністрація, ДПІ, пенсійний фонд | Інформаційне забезпечення суб’єктів підприємництва проводиться райдержадміністрацією, ДПІ, управлінням пенсійного фонду через ЗМІ та в рамках проведення щомісячної «гарячої лінії». |
|  | Підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва через навчальні семінари районного центру зайнятості (15 семінарів) | Протягом року | - | - | - | Районний центр зайнятості | З метою підвищення кваліфікації кадрів у сфері підприємництва було проведено 26 семінарів, 336 осіб прийняли участь у даному заході. |
| Напрямок роботи 7: Турбота про дітей, молодь, інвалідів, людей похилого віку |
| Стратегічна ціль: Турбота про дітей |
| Сприяти відкриттю до 5 дошкільних груп для дітей 5-річного віку | Велися роботи щодо відкриття дошкільного навчального закладу в с. Верхня Криниця (в приміщенні загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів). | 01.12.2011 | Районний бюджет | 247,2 | 246,3 | Фінансове управління РДА, відділ освіти РДА | Відкрито 6 дошкільних груп для дітей 5-річного віку (1 група в смт. Степногірськ - навчанням охоплено 20 дітей), м. Василівки (2 групи, навчанням охоплено 35 дітей), м. Дніпрорудне (3 групи, навчанням охоплено – 55 дітей). 15.12.2011р. відбулося відкриття ДНЗ в с. В.Криниця |
| Забезпечити розвиток інтелектуальних здібностей обдарованих учнів | Районний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад 2011/2012 навчального року (розвиток здібностей та природних обдарувань учнів) | Листопад2011 | - | - | - | науково-методичний центр відділу освіти РДА | Виконано |
|  | І (районний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 2011/2012 навчального року | Жовтень 2011 | - | - | - |  | Виконано |
|  | Всеукраїнський конкурс знавців математики «Кенгуру» | Квітень 2011 | - | - | - |  | Виконано |
|  | Всеукраїнський конкурс знавців фізики та астрономії «Левеня» | Березень 2011 | - | - | - |  | Виконано |
| Забезпечити права на якісну і доступну освіту дітей із особливими освітніми потребами | Проведення обстеження учнів початкових класів в навчальних закладах району з метою виявлення дітей з вадами мовлення Наблизити школу до домівки для 95 дітей - інвалідів. | 09-30.09. 2011 | - | - | - |  | 1035 дітей обстежено; проводиться впродовж року корекція з 350 дітьми, з 65 дітьми в дошкільних навчальних закладах м.Василівка та м. Дніпрорудне Створено належні умови для навчання дітей –інвалідів шляхом індивідуального навчання на дому – 95 учнів |
|  | Підготовлено та направлено в заклади освіти району пакет документів по створенню шкільних психолого-медико-педагогічних консультацій | Жовтень 2011 | - | - | - |  | Видано накази по загальноосвітнім навчальним закладам |
|  | Створено персоніфікований облік дітей пільгових категорій. | Травень 2011 | - | - | - |  | Виконано |
| Створити єдиний освітній простір для вільного доступу до освітніх інформаційних ресурсів учасників освітнього процесу, батьків та громадськості | Розроблено наказ відділу освіти від 28.03.2011 № 142 «Про віртуальне представництво в мережі Інтернет» | протягом 2011 |  |  |  |  | Створено сайт відділу освіти; ведеться робота над створенням віртуальних спільнот за основними напрямками роботи (а саме блоги предметних РЦМК); 22.03.2011 ведеться робота над створенням віртуальних представництв навчальних закладів (візитки створив кожен навчальний заклад, сайти мають поки що 8 навчальних закладів); 30.04.2011 було проведено оновлення програми «Курс» 133; 01.04.2011 пройшло тестування порталу «Запорізька обласна освітня мережа» (звітність ЗНЗ-1, РВК-83); 26.08.2011 подано звітність ЗНЗ-1, РВК-83 в автоматичному режимі на портал «Запорізька обласна мережа»; 05.09.2011 ведеться робота над ознайомленням вчителів та керівників ЗНЗ з ведення електронних журналів на порталі «Мої знання».. |
| Розкрити творчі здібності дітей шляхом створеного насиченого виховного простору | Підготовка до різних конкурсів, спортивних змагань, олімпіад, фестивалів, спортивно-масових заходів, акцій, форумів та конференцій з метою формування здорового способу життя, безпеки життєдіяльності, громадянської позиції, пошуку обдарованих та талановитих дітей, екологічного виховання, патріотичного виховання, художньої творчості | березень 2011 | - | - | - |  | Виконано повністю |
| Розширити доступ дітей, молоді та сімей району до соціальних послуг | 1. Проведення індивідуальної та групової роботи з дітьми, молоддю та сім’ями в рамках діяльності Мобільного консультаційного пункту (МКП). | 2011 |  |  |  | Василівський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (ЦСССДМ) | Здійснено 120 виїздів МКП. Роботою охоплено всі населені пункти району. Загальна кількість наданих послуг - 12560, із них: індивідуальних - 3636, групових - 8924. Проведено 433 групових заходів (лекції, бесіди, тренінги, відеолекторії, групові консультації, соціальні інспектування). Види соціальних послуг: інформаційні, соціально – педагогічні, психологі-чні, соціально-медичні, соціально-економічні, юридичні . |
|  | 2. Розповсюдження рекламно – інформаційної продукції (листівки, буклети, плакати) соціального спрямування | 2011 |  |  |  | ЦСССДМ | З метою реклами соціальних послуг та діяльності ЦСССДМ в усіх учбових закладах району, організаціях - партнерах створено та систематично оновлюються інформаційні куточки. Протягом звітного періоду розповсюджено 3580 примірників рекламно-інформаційної продукції (плакати, буклети, листівки). |
|  | 3. Здійснення соціального інспектування сімей та осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах | 2011 |  |  |  | ЦСССДМ | Здійснено 205 соціальних інспектувань сімей. Охоплено роботою 149 сімей (379 дітей). Під соціальним супроводом перебувало 19 сімей та 25 осіб (19 осіб із числа дітей-сиріт, 6 засуджених неповнолітніх). Знято з супроводу з позитивним результатом 12 сімей та 14 осіб. |
| Посилити протидію поширенню ВІЛ/СНІДу, наркоманії, алкоголізму, туберкульозу серед дітей та молоді району | 1.Проведення групової соціально – профілактичної роботи (лекції, тренінги, відео, бесіди, групові консультації) серед студентської та учнівської молоді, неповнолітніх, засуджених без позбавлення волі, осіб із числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, безробітної молоді. | 2011 р. | - | - | - | ЦСССДМ | Груповою соціально-профілактичною роботою охоплено 100% учбових закладів району. До проведення профілактичної роботи залучались нарколог, інфекціоніст, гінеколог, дерматовенеролог ЦРЛ, лікарі рай СЕС, протитуберкульозного диспансеру, волонтери. На базі учбових закладів району та РЦЗН проведено 175 групових заходів (лекції, тренінги, відео, бесіди) з питань профілактики негативних явищ, соціально - безпечних хвороб, правопорушень, попередження насильства, пропаганди здорового способу життя.. Груповою роботою охоплено 7337 осіб. |
|  | 2. До соціально значущих дат проведення районного місячника та акцій з профілактики соціально – небезпечних хвороб серед молоді | Квітень 2011 | Місцевий бюджет | 0,800 | 0,800 | ЦСССДМ | 1.До Всесвітнього Дня боротьби з туберкульозом на базі ЗОШ району, Василівського коледжу проведено 4 лекції з питань профілактики туберкульозу (118 учнів, студентів) за участю лікаря протитуберкульозного диспансеру. 2. До Дня здоров’я ,в квітні місяці, проводено районний місячник з питань профілактики соціально- небезпечних хвороб (зловживання алкоголем, наркоманія, туберкульоз) із залученням лікарів, волонтерів. В рамках місячника проведено 24 групових заходи (лекції, бесіди) з питань профілактики наркоманії, алкоголізму, туберкульозу, ВІЛ/СНІДу на базі 13 учбових закладів району. Спеціалістом Центру підготовлено 15 волонтерів. Проведено рай. конкурс та виставку плакатів. Прийняли участь 13 шкіл району. Профілактичною роботою охоплено 1000 учнів та студентів. Під час групової роботи розповсюджено інформаційну листівку “Алкоголь і здоров'я - несумісні”(900 шт.). 3. До Дня сім'ї на базі Василівського коледжу та ліцею обласною бригадою спеціалістів (лікарі, психологи) у співпраці з ЦРЛ (гінеколог, інфекціоніст) проведено 12 групових занять (лекції, тренінги) для учнівської молоді. Тематика групових заходів: профілактика ВІЛ/СНІДу, венеричних захворювань, збереження репродуктивного здоров'я, планування сім'ї. На площі м.Василівка проведено акцію для старшокласників «Разом до здоров'я», за участю волонтерів районного ЦСССДМ (10 чол.). В рамках акції проведено опитування, вікторину, індивідуальне консультування, розповсюдження інформаційної продукції. Заходами охоплено 500 учнів, студентів. 4. До Дня пам'яті померлих від СНІДу на базі Василівського коледжу та Василівської спеціальної ЗОШ- інтернат лікарем-інфекціоністом ЦРЛ проведено 3 лекції з профілактики ВІЛ/СНІДу (охоплено 90 осіб). 5. До Дня захисту дітей на базі Василівського РП КВІ для засуджених неповнолітніх проведено 2 лекції з питань правової освіти, профілактики наркоманії (20 осіб). 6. До Всесвітнього дня боротьби зі зловживанням наркотичних речовин і незаконним обігом наркотиків на базі КВІ проведено 2 лекції з питань профілактики наркоманії з розповсюдженням листівок (20 осіб) 7. До Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом проведено районний місячник з питань профілактики ВІЛ/СНІДу в молодіжному середовищі. Для навчання волонтерів проведено 4 тренінгових заняття з питань ВІЛ- профілактики, підготовлено 20 волонтерів. Головним спеціалістом ЦСССДМ, волонтерами, лікарем- інфекціоністом, лікарем рай.СЕС проведено 20 групових заходів ( бесіди, лекції) з питань профілактики ВІЛ/СНІДу на базі 12 учбових закладів району та РЦЗН (охоплено 500 учнів, студентів, безробітних). Волонтерами проведено вуличну акцію “Молодь проти СНІДу”, охоплено 400 студентів. Під час проведення групової роботи розповсюджено інформаційну листівку “ СНІД стосується кожного ” (900 шт.). Профілактичною роботою охоплено 900 осіб. |
| Активізувати волонтерський рух в районі | 1. Навчання волонтерів для проведення благодійних та профілактичних акцій. | II квартал 2011 | - | - | - | ЦСССДМ | Підготовлено 30 волонтерів (учні, студенти) для проведення профілактичної роботи та благодійних акцій. Волонтерам надано 230 консультацій ( 30 осіб). З метою навчання волонтерів проведено 10 тренінгових занять з питань профілактики наркоманії, алкоголізму, попередження насильства, а також, 5 групових консультацій з питань проведення благодійної акції. |
|  | 2. Проведення волонтерами благодійних та профілактичних акцій | II та III кв. 2011 | - | - | - | ЦСССДМ | Проведено профілактичні акції “Разом до здоров’я” волонтери проводили бесіди для учнівської молоді на тему: “Молодь проти наркотиків”, “Волонтери проти насильства" Ініціатором та організатором Проведена Всеукраїнська благодійна акція “Серце до серця. Почуйте всі!” Благодійні кошти збирали 74 волонтери. Активну участь в акції прийняли колективи РДА, районної ради, міських рад, РЦЗН, податкової інспекції, Пенсійного фонду, інших державних установ, охоплено всі учбові заклади району, комерційні структури, підприємства. Загальна сума зібраних та перерахованих на рахунок фонду “Серце до серця” благодійних коштів - 11620 грн. 82 коп. Загальна кількість волонтерів ЦСССДМ, які займаються профілактичною та благодійною роботою складає 92 особи |
| Стратегічна ціль: Турбота про дітей - сиріт |
| Реалізація природного права дитини на виховання в сімейному оточенні | Забезпечити влаштування 75% дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування району до сімейних форм виховання (опіка, піклування, усиновлення, ПС, ДБСТ) | 2011 | - | - | - | Служба у справах дітей РДА | Забезпечено влаштування 85,7% дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування району до сімейних форм виховання (опіка – 16 дітей, усиновлення – 6 дітей, ПС – 2 дитини). Створена прийомна сім'я з двома дітьми, ДБСТ поповнено на 1 дитину. |
| Забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей, позбавлених батьківського піклування | Забезпечити контроль за збереженням житла та майна дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, продовжити ведення реєстру житла, своєчасне закріплене за зазначеною категорією дітей права власності або права користування житлом | Протягом 2011 | - | - | - | - | Забезпечено контроль за збереженням житла та майна дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Реєстр житла ведеться. Своєчасно закріплені за зазначеною категорією дітей права власності та права користування житлом - 70 дітей підготовлено70 розпоряджень голови РДА; поставлено на квартирний облік – 8 дітей. Мають право власності – 22 дит., користування – 155 дит., не мають – 49 дітей. |
| Стратегічна ціль: Турбота про дітей і молодь |
| Створення оптимальних умов для організації оздоровлення та відпочинку дітей, у т.ч. дітей, які потребують особливої уваги і підтримки з боку держави | 1. Здійснити належне фінансування літньої дитячої оздоровчої компанії 2.Забезпечити роботу 27 пришкільних дитячих майданчиків відпочинку для дітей 1-4 класів | До 01.10.2011 Червень 2011 | Районний бюджет Районний бюджет Бюджетне фін. та залучені кошти | 65,8 119,8 1142,0 | 146,0 119,8 1142,0 | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти РДА | Перевиконано в 2,2 р. |
|  |  |  |  |  |  |  | Виконано повністю 100%, функціонувало 27 пришкільних дитячих майданчиків відпочинку для дітей 1-4 класів |
|  | 3.Охопити оздоровленням та відпочинком 55% дітей віком від 7 до 18 років | 01.10.2011 | Не потр. | - | - |  | Фактично охоплено оздоровленням та відпочинком 57% дітей що на 2% більше запланованого. |
|  | 4.Проводилась робота щодо розробки проекту районної програми з організації і проведення оздоровлення і відпочинку дітей на 2012-2015 роки | ІV кв. 2011 року | Районний, місцеві бюджети | - | - |  | Розроблено проект районної програми |
| Створення сприятливих умов для розвитку інтелектуальних і творчих здібностей молоді, реалізації їх особистісного потенціалу | Залучити 2000 осіб до участі у творчих, інтелектуальних заходах; Розробити районну програму підтримки молоді на 2012-2015 роки | ІV кв. 2011 року | Районний, місцеві бюджети | - | - |  | Виконано 100%. До участі у творчих, інтелектуальних заходах залучено більше як 2000 осіб. Розроблено проект районної програми |
| Стратегічна ціль: Фізична культура і спорт |
| Створити сприятливі умови для занять фізичною культурою та спортом | 1. Збільшити з 600 до 700 залучених до занять у секціях ДЮСШ дітей від 6 до 18 років | Протягом року | Районний бюджет | 391,2 | 391,2 | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти РДА | Виконано на 100%. Залучено до занять у секціях ДЮСШ 700 дітей від 6 до 18 років |
|  | 2. Збільшення до 24 % населення, охопленого усіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи | Протягом року | Бюджетне фін. та залучені кошти |  |  |  | 24 % населення охоплено усіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи |
|  | 3. Завершення реконструкції стадіону у м. Василівка | Протягом року | Бюджетне фін. та залучені кошти | 1300,0 | 746,0 |  | Виконано на 57%. |
|  | 4. Проведення капітального ремонту спортивної зали в с. Орлянське | Протягом року | Бюджетне фін. та залучені кошти | - | - |  | Надана допомога в розроблені проекту програми розвитку фізичної культури на території Орлянської сільської ради |
| Стратегічна ціль: Підвищити рівень надання медичної допомоги дітям, інвалідам, особам похилого віку |
| Поліпшити медичне обслуговування вагітних, роділль та новонароджених | Провести капітальний ремонт оновленого пологового відділення з втіленням новітніх технологій | I квартал 2011 | Районний бюджет | 290,0 | 290,0 | КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО | В I кварталі 2011 року закінчено капітальний ремонт і відкрито пологове відділення КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО з втіленням новітніх технологій |
| Поліпшити медичне обслуговування інвалідів, осіб похилого віку | Забезпечення за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування за медичними показаннями потреби інвалідів, ветеранів війн та праці, осіб похилого віку у зубопротезуванні (орієнтовно 60 осіб), лікування ветеранів війни в обласному госпіталі для інвалідів (орієнтовно – 76 ветеранів), путівками на санаторно-курортне лікування, технічними засобами реабілітації | Протягом 2011 | районний бюджет державний бюджет | 70,0 97,3 - | 73,9 97,3 - | КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО, УПСЗН РДА | За звітний період 2011 року в обласному госпіталі для ветеранів війни проліковано 79 осіб (103,9%) від плану. За звітний період 2011 року безоплатне зубопротезування отримали 144 особи пільгової категорії (105%) Забезпечено путівками на санаторно-курортне лікування 55 осіб пільгової категорії (інв.війни -10, ветерани війни-29, інв. заг. захвор.-15, ветеран праці - 1) Забезпечено технічними засобами реабілітації (крісла-коляски) 26 інвалідів |
| Напрямок роботи 8: Взаємодія з громадськістю |
| 4.02.2011 було створено Громадську раду при райдержадміністрації (в складі Ради – 9 керівників громадських організацій, голова - К.Луценко, депутат Запорізької облради, керівник районного товариства греків «Афон»). Протягом звітного періоду проведено 4 засідання ради, 5 засідань робочої групи. Розглядалися питання: розвиток культури в районі, діяльність Василівської та Дніпрорудненської міських рад щодо благоустрою територій та вирішення проблемних питань, пріоритети роботи діяльності РДА та ін. Також відбулася зустріч керівників району з Громадською радою щодо шляхів взаємодії. 05.03.2011, 14.06.2011 – проведено засідання «круглих столів» за участю представників громадськості, членів Громадської ради, ЗМІ та ін. з питань «Протидія екстремізму та радикалізму», «Роль Громадських рад у вирішенні місцевих проблем». Налагоджено тісний зв'язок з релігійними організаціями християнських конфесій, районними організаціями основних політичних партій, громадськими організаціями ветеранів, районним товариством Червоного Хреста, ГО «Відродження», товариствами національних меншин, що діють в районі та багатьма іншими. За сприяння РДА проведено фестиваль «Пам’яті Бароянца» (вірменське товариство); спеціалісти відділу внутрішньої політики систематично відвідують громадські приймальні партій; до всіх районних заходів залучають представників громадськості; 24.11.2011 відбулася зустріч керівників РДА з лідерами релігійних конфесій, 28.12.2011 – зустріч голови РДА з керівниками районних організацій політичних партій громадських організацій. Також є розуміння й плідна співпраця відділу внутрішньої політики з місцевими, районними, регіональними ЗМІ. Згідно графіків проводяться брифінги голови РДА. 17.11.2011 проведено брифінг за загальною темою «Підсумки соціально – економічного розвитку району: проблеми, досягнення, перспективи». Систематично надаються для публікації в ЗМІ інформаційно-довідкові та аналітичні матеріали. |

Начальник організаційно-правового відділу

виконавчого апарату районної ради									О.В. Ошурков