У К Р А Ї Н А

ВАСИЛІВСЬКА   РАЙОННА  РАДА

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

п’ятого скликання

двадцять дев’ята сесія

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

19   червня   2009 р.                                                                                            № 12

Про Програму роботи з обдарованою

молоддю Василівського району на 2009-2010 роки

Керуючись п. 16 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Програми роботи з обдарованою молоддю Запорізької області на 2008-2010 роки, затвердженої рішенням двадцять третьої сесії Запорізької обласної ради п’ятого скликання від 07.08.2008 № 13, та розпорядження голови районної державної адміністрації від 30.12.2008 № 953, Василівська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму роботи з обдарованою молоддю Василівського району на 2009-2010 роки (додається).

2. Районній державній адміністрації забезпечити виконання заходів щодо реалізації Програми роботи з обдарованою молоддю Василівського району на 2009-2010 роки та щорічно інформувати районну раду про стан її виконання до 20 січня року, наступного за звітним.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, екологічної безпеки та соціального захисту населення.

Голова районної ради							                       В.С.Грачов

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення двадцять дев’ятої сесії

районної ради п’ятого скликання

від 19 червня 2009 р. № 12

Програма

роботи з обдарованою молоддю Василівського району

на 2009 – 2010 роки

1. Стан та проблеми організації роботи з обдарованою молоддю в районі

Станом на січень 2009 року в районі функціонує 31 навчальний заклад. З них 27 -  загальноосвітні навчальні заклади і 4 навчальних заклади нового типу: 2 гімназії і 2 спеціалізованих школи. Створено умови для поглибленого і профільного вивчення предметів. Так, у 2008-2009 н.р. в загальноосвітніх навчальних закладах за програмами поглибленого вивчення викладаються 10 предметів ( у минулому році 9).

В районі функціонує Комунальний позашкільний навчальний заклад «Василівський районний центр роботи з обдарованою молоддю». Метою його роботи є здійснення комплексної теоретичної, практичної, психологічної підготовки учнів  до вступу у вищі навчальні заклади, участі в конкурсах Малої академії наук, предметних олімпіадах, інтелектуальних конкурсах.

Кількість випускників Центру, які  стають студентами бюджетної форми навчання у вищих навчальних закладах області та України, щороку зростає ( 2006 р. – 34 (48%) випускників, 2007 р. – 43 (43%), 2008 р. – 62 (47%) ).

Учні району є активними учасниками Міжнародних, Всеукраїнських та обласних інтелектуальних змагань і конкурсів. Так, за результатами участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах район вже кілька років утримує  13 місце серед 33 районів області. У Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» у 2008 році взяло участь 784 учні із 15 шкіл району. 57 учнів отримали сертифікат за відмінний результат (7 % усіх учасників), 186 учнів (24 %) за добрий результат. У Всеукраїнському природничому конкурсі «Колосок» взяли участь 170 учнів з 5  загальноосвітніх навчальних закладів району. У фізичному конкурсі «Левеня» - 70 учнів із 7 навчальних закладів. У конкурсі « Я хочу жити в якісному світі»  взяли участь учні з 26 загальноосвітніх навчальних закладів, на обласний етап  було направлено учнівські роботи у кількості 63 од. За підсумками проведення обласного  фестивалю «Сузір’я втілених надій», «Мій спів тобі, мій краю рідний», конкурсу-виставки «Знай і люби свій край!» в рамках Всеукраїнського огляду художньої творчості «Таланти твої, Україно!» відмічено обласними грамотами 23 учасника та творчі колективи , із них лауреатами стали 8 учасників та творчих колективи.  У 2008 році згідно з Програмою обміну майбутніх лідерів 25 учнів району виявили бажання взяти участь у тестуванні за програмою FLEX.

Отже, в районі певною мірою сформовано підходи до створення умов для роботи з обдарованою молоддю, розвитку її здібностей і обдаровань. Разом з тим, є деякі проблеми. У зв’язку з запровадженням зовнішнього незалежного оцінювання старшокласники району у 2008  році не брали участі у Інтернет-олімпіадах, тим самим позбавивши себе шансу взяти участь понад рейтинг у Всеукраїнських учнівських олімпіадах  і можливості пільгового вступу до вищих навчальних закладів.

Ще однією серйозною  проблемою є той факт, що учителі й учні сільських шкіл майже  не беруть участі у  конкурсі МАН через брак коштів для направлення старшокласників на навчання в очно-заочній формі у гуртках обласного відділення МАН. Результати участі учнів району у І (районному) та ІІ (обласному) етапах конкурсу МАН за останні 3 роки подані у таблиці:

| Навч. рік | Районний етап |  | Обласний етап |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К-сть учасників | К-сть переможців | К-сть учасників | К-сть переможців |
| 2006 – 2007 | 39 | 27 | 29 | 5 |
| 2007 – 2008 | 45 | 20 | 17 | 2 |
| 2008 – 2009 | 58 | 26 | 13 | 6 (з них 3 – слухачі КПНЗ «Василівський районний центр роботи з обдарованою молоддю» |

Програму розроблено на підставі постанови Кабінету Міністрів України  від 08.08.2007 № 1016 «Про затвердження Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007 – 2010 роки», наказу Міністерства освіти і науки України від 08.10.2007 № 886 «Про план заходів щодо виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007 – 2010 роки» та наказу управління освіти і науки обласної державної адміністрації від 29.08.2008 № 401 «Про виконання рішення двадцять третьої сесії Запорізької обласної ради п’ятого скликання від 07.08.2008 № 13».У Програмі визначаються загальні принципи, головні напрямки та основний зміст заходів щодо організації роботи з обдарованою молоддю Василівського району.

2. Мета Програми

Мета Програми – створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу учнівської молоді району, подальшого функціонування і розвитку системи її пошуку, відбору, підтримки та стимулювання.

- Основні завдання Програми

Основні завдання Програми передбачають:

узгодженість напрямків роботи з обдарованою молоддю на районному рівні з напрямками цієї роботи на обласному та державному рівні;

підвищення рівня науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю;

визначення основних напрямків роботи з обдарованою молоддю, впровадження інноваційних методів роботи;

зростання особистісних досягнень учасників освітнього процесу;

забезпечення скоординованої діяльності з розвитку обдарованої молоді загальноосвітніх навчальних закладів, органу управляння освітою райдержадміністрації, вищих, професійно–технічних та позашкільних закладів.

створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу учнівської молоді району, подальшого функціонування і розвитку системи її пошуку, відбору, підтримки і стимулювання.

на базі КПНЗ «Василівський районний центр роботи з обдарованою молоддю» продовжити цілеспрямовану роботу щодо якісної підготовки учнів шкіл району до проходження зовнішнього незалежного оцінювання та Державної підсумкової атестації для подальшого вступу до вищих навчальних закладів.

забезпечення цілеспрямованої роботи та участі учнів у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН та інших інтелектуальних змагань районного, обласного та державного рівнів.

підтримку роботи закладів освіти району, які працюють в режимі експериментальних навчальних закладів районного, обласного, всеукраїнського рівня із впровадження науково-педагогічних інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

Перелік заходів і завдань Програми наведено у додатку  до цієї Програми.

- Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету, передбачених на відповідний рік на галузь «Освіта».

Головним розпорядником коштів є відділ освіти районної державної адміністрації

Відповідальний виконавець: відділ освіти районної державної адміністрації.

- Очікувані результати Програми

Виконання Програми дасть змогу:

узгодити основні пріоритети роботи з обдарованою молоддю на районному, обласному та державному рівнях;

консолідувати зусилля установ і закладів освіти у роботі з обдарованою молоддю;

оптимізувати підходи до виявлення і відбору обдарованої молоді;

підвищити рівень компетентності педагогічних працівників у визначенні методів, форм, засобів та технологій навчання обдарованої молоді;

забезпечити зростання  особистісних досягнень обдарованої молоді;

створити систему дієвого стимулювання обдарованої та талановитої молоді за результатами її участі у інтелектуальних змаганнях.

створити  систему роботи із обдарованою молоддю на базі загальноосвітніх навчальних закладів району, загальноосвітніх навчальних закладів нового типу та КПНЗ «Василівський районний центр роботи з обдарованою молоддю».

Додаток

до Програми роботи з обдарованою

молоддю Василівського  району

на 2009 – 2010 роки

Перелік заходів і завдань Програми

| № | Найменування заходів | Виконавці | Термін виконання | Фінансування |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 2009р. | 2010р. |
| 1. Виявлення обдарованої учнівської молоді та створення умов для її розвитку |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Поповнити районний банк даних про обдарованих учнів. | Методичний кабінет відділу освіти райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади району | 2009 – 2010 роки | Не потребує | Не потребує |
| 1.2. | Забезпечити проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та участь переможців у обласному етапі. | Відділ освіти районної державної адміністрації, методичний кабінет відділу освіти районної державної адміністрації, КПНЗ «Василівський районний центр роботи з обдарованою молоддю. | 2009 – 2010 роки | Не потребує | Не потребує |
| 1.3. | Сприяти участі старшокласників у Всеукраїнських учнівських предметних турнірах | Загальноосвітні навчальні заклади, КПНЗ «Василівський районний центр роботи з обдарованою молоддю». | 2009 – 2010 роки | Не потребує | Не потребує |
| 1.4. | Провести І (районний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України та забезпечити участь переможців у ІІ (обласному) етапі | Відділ освіти районної державної адміністрації, методичний кабінет відділу освіти районної державної адміністрації, КПНЗ «Василівський районний центр роботи з обдарованою молоддю». | 2009 – 2010 роки | Не потребує | Не потребує |
| 1.5. | Забезпечити участь старшокласників у Всеукраїнських предметних Інтернет-олімпіадах. | Методичний кабінет відділу освіти районної державної адміністрації, загальноосвітні навчальні заклади | 2009 – 2010 роки | Не потребує | Не потребує |
| 1.6. | Сприяти участі обдарованих дітей у Всеукраїнських конкурсах: «Мої права», «Левеня», «Колосок», «Лелека». | Методичний кабінет відділу освіти районної державної адміністрації, загальноосвітні навчальні заклади, КПНЗ «Василівський районний центр роботи з обдарованою молоддю». | 2009 – 2010 роки | 600 грн. | 800 грн. |
| 1.7. | Сприяти участі випускників шкіл в олімпіадах вищих навчальних закладів. | Методичний кабінет відділу освіти районної державної адміністрації, загальноосвітні навчальні заклади, КПНЗ «Василівський районний центр роботи з обдарованою молоддю». | 2009 – 2010 роки | Не потребує | Не потребує |
| 1.8. | Забезпечити проведення районних турів Всеукраїнських експедицій «Історія міст і сіл України», «Краса і біль України», та участь переможців у обласному етапі. | Відділ освіти районної державної адміністрації, методичний кабінет відділу освіти районної державної адміністрації, позашкільні навчальні заклади | 2009 – 2010 роки | 600 грн. | 800 грн. |
| 1.9. | Провести районні етапи Всеукраїнських конкурсів «Таланти твої, Україно!», «Об’єднаймося ж, брати мої», «Я хочу жити в якісному світі», «Вірю в майбутнє твоє, Україно» та забезпечити участь переможців у обласному етапі. | Відділ освіти районної державної адміністрації, методичний кабінет відділу освіти районної державної адміністрації, загальноосвітні навчальні заклади | 2009 – 2010 роки | 1500 грн. | 2500 грн. |
| 1.10. | Сприяти проведенню районного етапу змагань: дружин юних пожежників, юних інспекторів руху. | Відділ освіти районної державної адміністрації, методичний кабінет відділу освіти районної державної адміністрації, загальноосвітні навчальні заклади, позашкільні навчальні заклади | 2009 – 2010 роки | 600 грн. | 800грн. |
| 1.11. | Забезпечити проведення фестивалів «Козацький гарт», «Від зернини до хлібини». | Відділ освіти районної державної адміністрації, методичний кабінет відділу освіти районної державної адміністрації, загальноосвітні навчальні заклади, позашкільні навчальні заклади | 2009 – 2010 роки | 600 грн. | 800 грн. |
| 1.12. | Провести районний етап обласного конкурсу «Кращий правознавець» | Відділ освіти районної державної адміністрації, методичний кабінет відділу освіти районної державної адміністрації, загальноосвітні навчальні заклади | 2009 – 2010 роки | 200 грн. | 300 грн. |
| 1.13. | Взяти участь в обласному зльоті підлітків-інструкторів проекту «Освітня політика «Рівний-рівному» | Відділ освіти районної державної адміністрації, загальноосвітні навчальні заклади, позашкільні навчальні заклади | 2009 – 2010 роки | 300 грн. | 600 грн. |
| 1.14. | Продовжити роботу щодо формування оптимальної мережі класів з вивченням навчальних предметів на поглибленому рівні. | Відділ освіти районної державної адміністрації | 2009 – 2010 роки | Не потребує | Не потребує |
| 1.15. | Забезпечити функціонування КПНЗ «Василівський районний центр роботи з обдарованою молоддю». | Відділ освіти районної державної адміністрації | 2009 – 2010 роки | 257202 грн. | 310000 грн. |

2. Підвищення рівня науково-педагогічного забезпечення педагогічних працівників

| 2.1. | Створити банк психолого-педагогічного інструментарію виявлення і розвитку обдарованої молоді | Методичний кабінет відділу освіти районної державної адміністрації, загальноосвітні навчальні заклади | 2009 – 2010 роки | Не потребує | Не потребує |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Провести районні конкурси авторських та шкільних програм виявлення і розвитку обдарованих дітей. | Методичний кабінет відділу освіти районної державної адміністрації, загальноосвітні навчальні заклади | 2009 – 2010 роки | 600 грн. | 800 грн. |
| 2.3. | Створити каталог психолого-педагогічної літератури з питань роботи з обдарованими дітьми. | Методичний кабінет відділу освіти районної державної адміністрації | 2009 – 2010 роки | Не потребує | Не потребує |
| 2.4. | Забезпечення роботи експериментальних педагогічних майданчиків на базі закладів освіти району які працюють в режимі експериментальних навчальних закладів районного, обласного, всеукраїнського рівня із впровадження науково-педагогічних інноваційних технологій у навчально-виховний процес” | Відділ освіти районної державної адміністрації, Методичний кабінет відділу освіти, керівники навчальних закладів | Згідно плану роботи експериментальних педагогічних майданчиків | Відповідно до затвердженого штатного розпису, в межах коштів на відповідну галузь | Відповідно до затвердженого штатного розпису, в межах коштів на відповідну галузь |

3. Кадрове забезпечення, підвищення кваліфікації педагогічних працівників

| 3.1. | Продовжити роботу районного консультаційного пункту при методичному кабінеті районної державної адміністрації з питань психолого-педагогічного забезпечення роботи із здібними і обдарованими дітьми. | Методичний кабінет відділу освіти районної державної адміністрації | 2009 – 2010 роки | Не потребує | Не потребує |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Продовжити практику розгляду питань роботи з обдарованими і здібними учнями на засіданнях та семінарах-практикумах районних методичних об’єднань вчителів-предметників. | Методичний кабінет відділу освіти районної державної адміністрації | 2009 – 2010 роки | Не потребує | Не потребує |
| 3.3. | Забезпечити підвищення кваліфікації при ЗОІППО педагогічних працівників з питань роботи з обдарованими і здібними учнями. | Відділ освіти районної державної адміністрації, методичний кабінет відділу освіти районної державної адміністрації | 2009 – 2010 роки | 7000 грн. | 7000 грн. |

4. Міжнародне співробітництво

| 4.1. | Сприяти участі обдарованих старшокласників у Міжнародному конкурсі «Програма обміну майбутніми лідерами (FLEX)»(США), у олімпіаді з російської мови учнів країн СНД (Росія) | Відділ освіти районної державної адміністрації, методичний кабінет відділу освіти районної державної адміністрації, навчальні заклади нового типу | 2009 – 2010 роки | Не потребує | Не потребує |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. | Організаційно забезпечити участь школярів у Міжнародному учнівському математичному конкурсі «Кенгуру» | Відділ освіти районної державної адміністрації, загальноосвітні навчальні заклади | 2009 – 2010 роки | Не потребує | Не потребує |

5. Соціальний захист  обдарованої молоді

| 5.1. | Провести районне свято «Обдарованість» та нагородження переможців районного, обласного, державного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад і конкурсів за поданням відділу освіти райдержадміністрації. | Відділ освіти районної державної адміністрації | 2009 – 2010 роки | 1500 грн. | 2000 грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2. | Сприяти створенню системи заохочення переможців інтелектуальних змагань та інших конкурсів. | Відділ освіти районної державної адміністрації | 2009 – 2010 роки | 2000 грн. | 2000 грн. |
| Усього: |  |  |  | 272702 | 328400 |

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                                                      Д.С. Калінін