У К Р А Ї Н А

ВАСИЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

шостого скликання

тридцята сесія

(позачергова)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

29   січня   2014 р.                                                                	                    № 32

Про районну Програму розвитку вторинної медичної допомоги населенню Василівського району на 2014-2017 роки

На підставі п. 16. ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою забезпечення ефективного розвитку системи охорони здоров’я, вдосконалення надання вторинної спеціалізованої та невідкладної медичної допомоги населенню Василівського району, Василівська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити районну Програму розвитку  вторинної медичної допомоги населенню Василівського району на 2014-2017 роки (далі – Програма), що додається.

2. Районній державній адміністрації:

2.1. Забезпечити організацію виконання Програми та інформувати Василівську районну раду про хід її виконання щорічно до 1 лютого, року наступного за звітним.

2.2. Передбачити видатки на реалізацію Програми, виходячи із загального обсягу видатків, виділених на відповідний  рік на відповідну галузь.

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення районної ради від 22 лютого 2013 року № 12 «Про районну Програму розвитку охорони здоров’я Василівського району на 2013-2017 роки».

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, розвитку спорту та соціального захисту населення.

Головуючий на засіданні                                                                     С.В. Джуган

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення  тридцятої (позачергової) сесії

районної ради  шостого скликання

29 січня 2014 р. № 32

РАЙОННА ПРОГРАМА

розвитку вторинної медичної допомоги населенню Василівського району

на 2014-2017 роки

1. Характеристика

1. Назва проекту рішення: про районну програму розвитку вторинної медичної допомоги населенню Василівського району  на 2014-2017 роки.

2. Підстава для розроблення: на підставі п. 16. ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою забезпечення ефективного розвитку системи охорони здоров’я, вдосконалення надання вторинної спеціалізованої та невідкладної медичної допомоги населенню Василівського району.

3. Ініціатор - головний замовник: районна державна адміністрація.

4. Головний розпорядник коштів: районна державна адміністрація.

5. Відповідальні виконавці: КУ «Василівська центральна районна лікарня» Василівської районної ради Запорізької області, Комунальна установа «Дніпрорудненська міська лікарня Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області».

6. Мета, зміст та завдання проекту програми:

Метою Програми є вирішення питань щодо:

профілактики і зниження рівня захворюваності, інвалідності і передчасної смертності населення району;

впровадження новітніх медичних технологій в практику роботи медичних установ району;

вдосконалення системи надання спеціалізованої та невідкладної медичної допомоги.

Основними завданнями програми є:

розвиток вторинної медичної допомоги;

удосконалення надання екстреної та невідкладної медичної допомоги населенню району;

вдосконалення спеціалізованої медичної допомоги;

укріплення та оновлення матеріально-технічної бази медичних закладів району;

поліпшення забезпечення закладів охорони здоров’я району кваліфікованими  медичними кадрами;

забезпечення належного фінансування потреб галузі охорони здоров'я.

7. Початок: 2014 рік, закінчення: 2017 рік.

8. Фінансування: реалізація заходів Програми планується здійснюватися за  рахунок коштів районного бюджету в межах загального обсягу видатків на галузь, а також за рахунок коштів місцевих бюджетів району та інших джерел не заборонених чинним законодавством.

9. Очікувані результати виконання:

Виконання Програми дасть змогу:

забезпечити   лікувально-профілактичні заклади району кваліфікованими медичними кадрами;

оснастити заклади охорони здоров’я сучасним медичним обладнанням;

забезпечити потреби закладів охорони здоров'я у санітарному автотранспорті;

збільшити доступність лікарської допомоги населенню району;

поліпшити якість надання медичної допомоги на  госпітальному етапі, що в свою чергу призведе до зменшення смертності та летальності;

зменшити кількістю випадків онкозахворювань та туберкульозу, виявлених у занедбаному стані.

10. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію  районної ради з  питань освіти, охорони здоров'я, культури, розвитку спорту та соціального захисту населення. Термін звітування: щорічно до 1 лютого, року наступного за звітним.

2. Загальна частина

На сьогодні система охорони здоров’я Василівського району характеризується:

низьким рівнем тривалості життя людей;

від’ємним природним приростом  населення;

низьким рівнем здоров’я мешканців;

зростанням та поширеністю інфекційної захворюваності;

Вторинна медична допомога жителям Василівського району надається  КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО та  КУ «Дніпрорудненська МЛ ДМР ВР ЗО». Укомплектованість лікарями лікувально-профілактичних закладів вторинної ланки становить 67.5%. Нагальним залишається забезпеченість житлом лікарів-молодих спеціалістів.

Зростання захворюваності та  поширеності хвороб серед населення  району потребує забезпечення медичних установ сучасним медичним обладнанням. На теперішній час більше, ніж 80%  цього обладнання в закладах охорони здоров’я району морально та фізично застаріле.

Потребує покращення матеріально-технічний стан закладів надання вторинної медичної допомоги.

На сьогодні є нагальна проблема в забезпеченні закладів охорони здоров’я санітарним автотранспортом. Це істотно впливає на якість і своєчасність надання кваліфікованої медичної допомоги.

3. Мета Програми

Метою Програми є вирішення питань щодо:

профілактики і зниження рівня захворюваності, інвалідності і передчасної смертності населення району;

впровадження новітніх медичних технологій в практику роботи медичних установ району;

вдосконалення системи надання спеціалізованої та невідкладної медичної допомоги.

4. Основні завдання Програми

Основними завданнями програми є:

розвиток вторинної медичної допомоги;

удосконалення надання екстреної та невідкладної медичної допомоги населенню району;

вдосконалення спеціалізованої медичної допомоги;

укріплення та оновлення матеріально-технічної бази медичних закладів району;

поліпшення забезпечення закладів охорони здоров’я району кваліфікованими  медичними кадрами;

5. Шляхи та засоби розв’язання проблеми

Програмою передбачено такі шляхи розв’язання проблем галузі охорони здоров’я району:

навчання студентів і підготовка фахівців в інтернатурі вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації за рахунок коштів бюджетів районів;

забезпечення медичних працівників житлом за рахунок коштів місцевих і районного бюджетів;

оснащення сучасним медичним обладнанням закладів охорони здоров'я району, в тому числі високотехнологічним і високовартісним;

забезпечення закладів охорони здоров'я району санітарним автотранспортом;

оснащення закладів охорони здоров'я засобами безперебійного електроживлення;

будівництво та реконструкція закладів охорони здоров'я району;

6. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів районного бюджету в межах загального обсягу видатків на галузь, а також за рахунок коштів інших джерел не заборонених чинним законодавством. В процесі формування районного бюджету на відповідний рік обсяг фінансування Програми може корегуватись. Головний розпорядник коштів - Василівська районна державна адміністрація, виконавці програми : КУ «Василівська  ЦРЛ» ВРР ЗО, КУ «Дніпрорудненська МЛ ДМР ВР ЗО».

7. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

забезпечити   лікувально-профілактичні заклади району кваліфікованими медичними кадрами;

оснастити заклади охорони здоров’я сучасним медичним обладнанням;

забезпечити потреби закладів охорони здоров'я у санітарному автотранспорті;

збільшити доступність лікарської допомоги населенню району;

поліпшити якість надання медичної допомоги на  госпітальному етапі, що в свою чергу призведе до зменшення смертності та летальності;

зменшити кількістю випадків онкозахворювань та туберкульозу, виявлених у занедбаному стані.

8. Заходи  і завдання до районної програми  розвитку вторинної медичної допомоги

населенню Василівського району  на 2014-2017 роки

| № з/п | Найменування завдань та заходів | Термін виконання (роки) | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Загальний обсяг | За роками виконання |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Поліпшення забезпечення закладів охорони здоров’я району кваліфікованими медичними кадрами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Підготовка в інтернатурі за кошти місцевих бюджетів випускників ВМНЗ IV рівня акредитації, які здобули освіту за кошти юридичних або фізичних осіб та уклали договір про роботу в визначеному закладі на строк не менше ніж 3 роки | 2014-2017 | Райдержадміністрація | Районний бюджет Суми на 2014-2016 роки відображені в Програмі підготовки медичних працівників та поліпшення їх соціального захисту на 2012-2016 роки | 23.0 |  |  |  | 23.0 | Покращення укомплектованості лікарями закладів охорони здоров’я до 82-90% |
| 1.2 | Забезпечення належних умов для роботи (приміщення, оснащення, медикаментозне забезпечення, транспорт) медичних працівників | При працевлаштуванні постійно | Райдержадміністрація | Не потребує додаткового фінансування |  |  |  |  |  | Сприяння закріпленню медичних кадрів |
| 2. Укріплення та оновлення матеріально-технічної бази району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Будівництво, реконструкція, проведення капітальних та поточних ремонтів закладів охорони здоров’я | 2014-2017 | Райдержадміністрація, керівники ЛПЗ району | Районний бюджет, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 600.0 1523.4 | 1523.4 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |  |
| 2.1.1 | КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО | 2014-2017 | Райдержадміністрація, керівники ЛПЗ району | Районний бюджет | 300.0 | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Покращення матеріально-технічного стану будівель |
| 2.1.2 | КУ «Дніпрорудненська МЛ ДМР ВР ЗО» | 2014-2017 | Райдержадміністрація, керівники ЛПЗ району | Районний бюджет Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 300.0 1523.4 | 1523.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Покращення матеріально-технічного стану будівель |
| 2.2 | Оснащення медичним та іншим обладнанням закладів охорони здоров’я | 2014-2017 | Райдержадміністрація, керівники ЛПЗ району | Районний бюджет та інші джерела фінансування | 600.0 | - | 200.0 | 200.0 | 200.0 | Забезпечення ЛПЗ району сучасним високотехнологічним обладнанням, що дозволить надавати медичну допомогу до існуючих вимог, знизити показник смертності населення району. |
| 2.3 | Забезпечення закладів охорони здоров’я санітарним транспортом | 2014-2017 | Райдержадміністрація, керівники ЛПЗ району | Районний бюджет та інші джерела фінансування | 500,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Забезпечення ЛПЗ району сучасними автомобілями ШМД дозволить надавати медичну допомогу до існуючих вимог, знизити показник до госпітальної смертності населення району. |
| 2.4 | Оснащення резервними автономними джерелами електропостачання закладів охорони здоров’я. (кредиторська заборгованість за 2013 рік) |  |  | Районний бюджет та інші джерела фінансування | 23.003 | 23.003 |  |  |  | Забезпечення закладів охорони району резервними автономними джерелами електропостачання відповідно до вимог ДБН В.2.5-23:2010, електроприймачів профільних відділень, від безперебійної роботи яких залежить життя хворих |
| 2.5 | Впровадження єдиної інформаційної системи управління галуззю охорони здоров’я | 2014-2017 | Райдержадміністрація, керівники ЛПЗ району | Районний бюджет та інші джерела фінансування | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Впровадження системи дасть змогу забезпечити оперативний контроль, збір та обробку інформації для прийняття управлінських рішень |
| 2.6 | Виготовлення проектної документації по об’єктах «Зелених інвестицій» по Василівській ЦРЛ |  |  |  |  | 14.000 |  |  |  | Покращення матеріально-технічного стану лікарні |
|  | Всього В т.ч.: Районний бюджет Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |  |  |  | 3163.403 1640.003 1523.4 | 1580.403 57.003 1523.4 | 520.0 520.0 | 520.0 520.0 | 543.0 543.0 |  |