У К Р А Ї Н А

ВАСИЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

шостого скликання

тридцята третя сесія

(позачергова)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

18   квітня   2014 р.                                                                                        № 7

Про внесення змін до Комплексної програми

розвитку освіти Василівського району на 2013-2017 роки

Згідно п. 16 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Василівська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Комплексної програми розвитку освіти Василівського району на 2013-2017 роки, виклавши:

1.1. Перелік заходів і завдань до розділу VI Загальна середня освіта Проект «Рівний доступ до якісної освіти» Програми з орієнтовними обсягами їх фінансування (додаток 1 до Комплексної програми розвитку освіти Василівського району на 2013-2017 роки) в новій редакції (додаток 1);

1.2. Перелік заходів і завдань до розділу VIІІ Шкільний автобус Програми з орієнтовними обсягами їх фінансування (додаток 3 до Комплексної програми розвитку освіти Василівського району на 2013-2017 роки) в новій редакції (додаток 2).

Голова районної ради	 		          					Д.С. Калінін

Додаток 1

до рішення тридцять третьої (позачергової) сесії

районної ради шостого скликання

18 квітня 2014 р. № 7

Перелік заходів і завдань до розділу VI Загальна середня освіта Проект “Рівний доступ до якісної освіти»

Програми з орієнтовними обсягами їх фінансування

| № з/п | Найменування заходів і завдань | Виконавці | Термін виконання | Джерело фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Загальний обсяг | За роками виконання |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Облаштування внутрішніх туалетів у Кам’янській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Підгірненській ЗОШ І-ІІ ступенів, Шевченківській ЗОШ І-ІІ ступенів, Червоноармійській ЗОШ І-ІІ ступенів | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013 рік | (1) | 400.0 | 400.0 |  |  |  |  |
| 2 | Придбання кабінетів з природничо-математичних та технологічних дисциплін для загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів. | Відділ освіти, райдержадміністрація, міські, сільські та селищна ради | 2013-2017 роки | (1) | 790.0 |  | 320.0 | 170.0 |  | 300.0 |
| 3 | Модернізація шкільних їдалень, спортзалів, ігрових і спортивних майданчиків | Відділ освіти, райдержадміністрація, міські, сільські та селищна ради | 2013-2017 роки | (1) | 1000.0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 4 | Придбання люків каналізаційних для навчальних закладів району Погашення кредиторської заборгованості за 2012 | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013 рік | (1) | 27.0 | 27.0 |  |  |  |  |
| 5 | Капітальний ремонт будівлі Орлянської ЗОШ І ступенів Погашення кредиторської заборгованості за 2011 | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013 рік | (1) | 175.352 | 175.352 |  |  |  |  |
| 6 | Технічний нагляд за виконанням робіт по об’єкту будівництва «Капітальний ремонт будівлі Орлянської ЗОШ І ступенів» Погашення кредиторської заборгованості за 2011 | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013 рік | (1) | 13.331 | 13.331 |  |  |  |  |
| 7 | Газифікація Скельківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Погашення кредиторської заборгованості за 2011 | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013 рік | (1) | 383.222 | 383.222 |  |  |  |  |
| 8 | Технічний нагляд за виконанням робіт по об’єкту будівництва «Газифікація Скельківської ЗОШ І-ІІІ ступенів» Погашення кредиторської заборгованості за 2011 | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013 рік | (1) | 14.864 | 14.864 |  |  |  |  |
| 9 | Придбання сертифікату відповідності закінченого будівництвом об’єкту проектно-кошторисній документації | КЗ «Дніпрорудненська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «Світоч» | 2013 рік | (1) | 6.0 | 6.0 |  |  |  |  |
| 10 | Комплексна експертиза проектно-кошторисної документації об’єкту будівництва «Капітальний ремонт будівлі Приморської ЗОШ І-ІІ ступенів № 2 за адресою: вул. 50 років Жовтня № 85, с. Приморське Василівського району Запорізької області» | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013 рік | (1) | 2.311 | 2.311 |  |  |  |  |
| 11 | Комплексна експертиза проектно-кошторисної документації об’єкту будівництва «Капітальний ремонт будівлі Скельківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Василівської районної ради, Запорізької області, Запорізька області, Василівський район с. Скельки вул. Стадіонна, 2» | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013 рік | (1) | 0.690 | 0.690 |  |  |  |  |
| 12 | Комплексна експертиза проектно-кошторисної документації об’єкту будівництва «Капітальний ремонт будівлі Василівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Василівської районної ради, Запорізької області, Запорізька область, м. Василівка, вул. Стадіонна, 23» | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013 рік | (1) | 0.991 | 0.991 |  |  |  |  |
| 13 | Комплексна експертиза проектно-кошторисної документації об’єкту будівництва «Капітальний ремонт будівлі Орлянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Василівської районної ради, Запорізької області, Запорізька область, Василівський район с. Орлянське, вул. Шкільна, 3» | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013 рік | (1) | 0.444 | 0.444 |  |  |  |  |
| 14 | Комплексна експертиза проектно-кошторисної документації об’єкту будівництва«Технічне переоснащення (модернізація)системи опалення та теплопостачання шляхом використання теплових насосів для Степногірської ЗОШ І-ІІІ ступенів Василівського району Запорізької області» | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013 рік | (1) | 5.847 | 5.847 |  |  |  |  |
| 15 | Виготовлення кошторисної документації на об’єкт будівництва «Капітальний ремонт будівлі Орлянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Василівської районної ради, Запорізької області, Запорізька область, Василівський район с. Орлянське, вул. Шкільна, 3» | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013 рік | (1) | 11.0 | 11.0 |  |  |  |  |
| 16 | Виготовлення кошторисної документації на об’єкт будівництва «Капітальний ремонт будівлі Скельківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Василівської районної ради, Запорізької області, Запорізька області, Василівський район с. Скельки вул. Стадіонна, 2» | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013 рік | (1) | 6.0 | 6.0 |  |  |  |  |
| 17 | Виготовлення кошторисної документації на об’єкт будівництва «Капітальний ремонт будівлі Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Василівської районної ради Запорізької області, Запорізька область, Василівський район, с.Кам’янське вул.Центральна, 20» | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013 рік | (1) | 6.0 | 6.0 |  |  |  |  |
| 18 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на об’єкт будівництва «Капітальний ремонт будівлі Приморської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 2 Василівської районної ради Запорізької області, Запорізька область, Василівський район, с. Приморське, вул. 50 років Жовтня, 85» | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013 рік | (1) | 9.499 | 9.499 |  |  |  |  |
| 19 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на об’єкт будівництва «Капітальний ремонт будівлі Василівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Василівської районної ради Запорізької області, Запорізька область, м. Василівка, пров. Шкільний, 8» | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013 рік | (1) | 25.546 | 25.546 |  |  |  |  |
| 20 | Виготовлення проектно-кошторисної документації проекту будівництва «Капітальний ремонт будівлі КЗ «Дніпрорудненська середня спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «Талант» ВРР ЗО | КЗ «Дніпрорудненська середня спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «Талант» ВРР ЗО | 2013 рік | (1) | 30.0 | 30.0 |  |  |  |  |
| 21 | Комплексна державна експертиза проекту будівництва індивідуальної газової котельні для КЗ «Дніпрорудненської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів «Талант» | КЗ «Дніпрорудненська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «Талант» | 2013 рік | (1) | 2.718 | 2.718 |  |  |  |  |
| 22 | Капітальний ремонт фасаду Малобілозерської ЗОШ І-ІІ ступенів по вул.Тельмана, 60 б в селі Мала Білозерка Василівського району Запорізької області | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013–2014 роки | (2) | 217.522 | 108.761 | 108.761 |  |  |  |
| 23 | Капітальний ремонт фасаду та приміщення спортивного залу Малобілозерської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 по вул.Гвардійська, 23 в с.Мала Білозерка Василівського району Запорізької області Погашення кредиторської заборгованості за 2012 | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013 рік | (2) | 261.058 | 261.058 |  |  |  |  |
| 24 | Технічний нагляд за виконанням робіт на об’єкті будівництва «Капітальний ремонт фасаду та приміщення спортивного залу Малобілозерської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 по вул.Гвардійська, 23 в с.Мала Білозерка Василівського району Запорізької області» | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013 рік | (2) | 8.895 | 8.895 |  |  |  |  |
| 25 | Поточний ремонт даху котельні в Малобілозерській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2. У 2014 році погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013-2014 роки | (2) | 80.856 | 40.428 | 40.428 |  |  |  |
| 26 | Поточний ремонт санвузлів Малобілозерської ЗОШ -ІІ ступенів | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013 рік | (2) | 23.288 | 23.288 |  |  |  |  |
| 27 | Виготовлення та комплексна експертиза проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт системи опалення котельні Малобілозерської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 по вул. Гвардійська, 23 в с. Мала Білозерка Василівського району Запорізької області з переведенням на опалення природним газом» . У 2014 році погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013-2014 роки | (2) | 160.0 | 80.0 | 80.0 |  |  |  |
| 28 | Безкоштовне харчування учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів з малозабезпечених сімей, учнів 1-4 класів Малобілозерської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1, Малобілозерської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 та Малобілозерської ЗОШ І-ІІ ступенів | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013-2014 роки | (2) | 382.510 | 205.0 | 177.510 |  |  |  |
| 29 | Навчання медичних методів проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів КАВЗ державний номер АР4345АС та ЕТАЛОН державний номер АР3924СВ (с.Мала Білозерка) | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013 рік | (2) | 2.0 | 2.0 |  |  |  |  |
| 30 | Придбання меблів для Малобілозерської ЗОШ І-ІІІ № 1 ступенів, Малобілозерської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 та Малобілозерської ЗОШ І-ІІ ступенів за рахунок поточних видатків | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013-2014 роки | (2) | 402.0 | 201.0 | 201.0 |  |  |  |
| 31 | Придбання меблів для Малобілозерської ЗОШ І-ІІІ № 1 ступенів, Малобілозерської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 та Малобілозерської ЗОШ І-ІІ ступенів за рахунок капітальних видатків | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013-2014 роки | (2) | 258.0 | 129.0 | 129.0 |  |  |  |
| 32 | Придбання холодильника для шкільної їдальні Малобілозерської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Погашення кредиторської заборгованості 2012 року | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013 рік | (2) | 3.967 | 3.967 |  |  |  |  |
| 33 | Придбання лінолеуму комерційного, ґрунтовки, кутка алюмінієвого, плінтусу, кутка плінтусу внутрішнього, закінчення плінтусу, поріжка з’єднувального алюмінієвого, дюбелів з шурупом, саморізів по дереву для Малобілозерської ЗОШ І-ІІ ступенів | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013-2014 роки | (2) | 30.024 | 15.012 | 15.012 |  |  |  |
| 34 | Безкоштовне харчування учнів з числа дітей-сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів з малозабезпечених сімей, учнів 1-4 класів, які навчаються у Балківській ЗОШ І-ІІІ ступенів та Балківській ЗОШ І-ІІ ступенів | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013-2014 роки | (2) | 91.5 | 46.5 | 45.0 |  |  |  |
| 35 | Придбання паркану для Балківської ЗОШ І-ІІ ступенів Погашення кредиторської заборгованості за 2012 | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013 рік | (2) | 35.6 | 35.6 |  |  |  |  |
| 36 | Поточний ремонт Балківської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Каховська, 13 в с. Балки Василівського району Запорізької області | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013 рік | (2) | 36.624 | 36.624 |  |  |  |  |
| 37 | Поточний ремонт водопровідних мереж Тополинської ЗОШ І-ІІІ ступенів | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013 рік | (2) | 1.0 | 1.0 |  |  |  |  |
| 38 | Безкоштовне харчування учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів з малозабезпечених сімей, учнів 1-4 класів, які навчаються у Орлянській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Тополинській ЗОШ І-ІІІ ступенів | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013-2014 роки | (2) | 70.0 | 30.0 | 40.0 |  |  |  |
| 39 | Навчання медичного працівника методів проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортного засобу IVAN державний номер АР4283СВ (Орлянська сільська рада) | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013 рік | (2) | 2.0 | 2.0 |  |  |  |  |
| 40 | Безкоштовне харчування учнів 1-4 класів, дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування Скельківській ЗОШ І-ІІІ ступенів та Шевченківської ЗОШ І-ІІ ступенів | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013-2014 рік | (2) | 84.5 | 59.5 | 25.0 |  |  |  |
| 41 | Придбання матеріалів для поточного ремонту даху котельні та системи опалення будівлі Скельківської ЗОШ І-ІІІ ступенів власними силами | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013 рік | (2) | 15.0 | 15.0 |  |  |  |  |
| 42 | Придбання музичної апаратури і комп’ютерної техніки для Скельківської ЗОШ І-ІІІ ступенів. У 2014 році погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013-2014 роки | (2) | 33.954 | 16.977 | 16.977 |  |  |  |
| 43 | Придбання комплектувальних і дрібних деталей для музичної апаратури для Скельківської ЗОШ І-ІІІ ступенів | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013 рік | (2) | 3.023 | 3.023 |  |  |  |  |
| 44 | Навчання медичних працівників методів проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів А0752 державний номер АР4584ВК (Скельківська сільська рада) | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013 рік | (2) | 2.0 | 2.0 |  |  |  |  |
| 45 | Безкоштовне харчування для учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів з малозабезпечених сімей, учнів 1-4 класів П’ятихатської ЗОШ І-ІІ ступенів | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013-2014 роки | (2) | 43.66 | 16.5 | 27.16 |  |  |  |
| 46 | Безкоштовне харчування учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів з малозабезпечених сімей, учнів 1-4 класів Підгірненської ЗОШ І-ІІ ступенів | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013-2014 роки | (2) | 29.42 | 13.9 | 15.52 |  |  |  |
| 47 | Безкоштовне харчування учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів з малозабезпечених сімей, учнів 1-4 класів Широківської ЗОШ І-ІІ ступенів та Червоноармійської ЗОШ І-ІІ ступенів | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013 рік | (2) | 37.5 | 37.5 |  |  |  |  |
| 48 | Виготовлення та комплексна державна експертиза проектно-кошторисної документації на об’єкт будівництва “Реконструкція частини будівлі Широківської ЗОШ І-ІІ ступенів під дитячий садок за адресою: с.Широке, вул. Леніна, № 47 б, Василівського району, Запорізької обласі». У 2014 році погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013-2014 роки | (2) | 97.877 | 50.0 | 47.877 |  |  |  |
| 49 | Пільгове харчування учнів 1-4 класів, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з малозабезпечених сімей, які навчаються у Степногірській ЗОШ І-ІІІ ступенів | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013 рік | (2) | 6.0 | 6.0 |  |  |  |  |
| 50 | Навчання посадових осіб і спеціалістів за «Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів» | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013 рік | (1) | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 51 | Комплексна експертиза проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт будівлі Василівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Василівської районної ради Запорізької області, Запорізька область, м. Василівка, пров. Шкільний, 8» | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013 рік | (1) | 6.224 | 6.224 |  |  |  |  |
| 52 | Комплексна експертиза проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт будівлі Приморської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 2 Василівської районної ради Запорізької області, Запорізька область, Василівський район, с. Приморське, вул. 50 років Жовтня, 85» | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013 рік | (1) | 3.8 | 3.8 |  |  |  |  |
| 53 | Співфінансування з районного бюджету об’єкту: “Індивідуальна газова котельня для КЗ «Дніпрорудненська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «Талант» Василівської районної ради Запорізької області за адресою: м. Дніпрорудне по вул. Комсомольська, 25» | для КЗ «Дніпрорудненська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «Талант» | 2013 рік | (1) | 41.58 | 41.58 |  |  |  |  |
| 54 | Комплексна експертиза проектно-кошторисної документації об’єкту будівництва «Капітальний ремонт будівлі комунального закладу «Дніпрорудненська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «Талант» Василівської районної ради Запорізької області» | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013 рік | (1) | 15.856 | 15.856 |  |  |  |  |
| 55 | Будівництво їдальні на 90 посадкових місць Дніпрорудненської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів за адресою: Запорізька область, Василівський район, м. Дніпрорудне, вул. Шкільна, 2-Б | ТОВ «СК Промстройсервіс» | 2013 рік | (3) | 3500.0 | 3500.0 |  |  |  |  |
| 56 | Придбання матеріалів для поточного ремонту системи водопостачання Широківської ЗОШ І-ІІ ступенів власними силами | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013 рік | (2) | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |
| 57 | Придбання суміші самовирівнюючої та кута плінтуса зовнішнього для Малобілозерської ЗОШ І-ІІ ступенів | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013 рік | (2) | 4.26 | 4.26 |  |  |  |  |
| 58 | Проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту Малобілозерської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1. У 2014 році погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013-2014 роки | (2) | 51.0 | 23.0 | 28.0 |  |  |  |
| 59 | Виготовлення проекту землеустрою Малобілозерської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1. У 2014 році погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013-2014 роки | (2) | 44.0 | 22.0 | 22.0 |  |  |  |
| 60 | Проведення викачки каналізації Скельківської ЗОШ І-ІІІ ступенів | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013 рік | (2) | 2.0 | 2.0 |  |  |  |  |
| 61 | Реконструкція Орлянської ЗОШ І ступеню під дошкільний заклад по вул. Шкільній, № 119, с. Орлянське Василівського району Запорізької області. І черга. Субвенція Державного бюджету. | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013 рік | (3) | 827.346 | 827.346 |  |  |  |  |
| 62 | Модернізація спортивних майданчиків загальноосвітніх навчальних закладів 2014рік | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2014 рік | (1) | 501.400 |  | 501.400 |  |  |  |
| 63 | Поточний ремонт даху котельні Малобілозерської ЗОШ І-ІІ ступенів | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2014 рік | (2) | 23.288 |  | 23.288 |  |  |  |
| 64 | Ремонт внутрішніх туалетів, системи каналізації Малобілозерської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2014 рік | (2) | 99.8 |  | 99.8 |  |  |  |
| 65 | Обсяг фінансування всього |  | Джерела фінансування |  |  | У тому числі за роками виконання |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік |
| 66 | 3480.035 |  | (1) |  |  | 1388.635 | 1021.4 | 370.0 | 200.0 | 500.0 |
| 67 | 2621.626 |  | (2) |  |  | 1504.293 | 1142.333 |  |  |  |
| 68 | 4327.346 |  | (3) |  |  | 4327.346 |  |  |  |  |
| 69 | 10429.007 |  |  |  |  | 7220.274 | 2163.733 | 370.0 | 200.0 | 500.0 |

* (1) – кошти районного бюджету, (2) – кошти місцевих бюджетів, (3) – інші джерела

Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради                                                                                                                          О.В. Ошурков

Додаток 2

до рішення тридцять третьої (позачергової) сесії

районної ради шостого скликання

18 квітня 2014 р. № 7

Перелік заходів і завдань до розділу VІІІ Шкільний автобус Програми з орієнтовними обсягами їх фінансування

| № з/п | Найменування заходів і завдань | Виконавці | Термін виконання | Джерело фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Загальний обсяг | За роками виконання |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік |
| 1 | Придбання 4 шкільних автобусів для ЗНЗ району | Відділ освіти райдержадміністрації | 2014-2017 роки | (1) | 1.750 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| 2 | Страхування обов’язкової цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів КАВЗ державний номер АР4345АС та ЕТАЛОН державний номер АР3924СВ (с.Мала Білозерка) | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013-2014 роки | (2) | 2.92 | 2.0 | 0.92 |  |  |  |
| 3 | Проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу (перевірка технічного стану транспортного засобу) суб'єктам проведення обов'язкового технічного контролю КАВЗ державний номер АР4345АС та ЕТАЛОН державний номер АР3924СВ (с.Мала Білозерка) | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013-2014 роки | (2) | 2.2 | 1.0 | 1.2 |  |  |  |
| 4 | Придбання паливно-мастильних матеріалів для здійснення регулярного перевезення учнів та педагогічних працівників навчальних закладів на території с.Мала Білозерка шкільними автобусами КАВЗ державний номер АР4345АС та ЕТАЛОН державний номер АР3924СВ | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013-2014 роки | (2) | 213.82 | 78.0 | 135.82 |  |  |  |
| 5 | Проведення поточного ремонту та технічного обслуговування шкільних автобусів КАВЗ державний номер АР4345АС, ЕТАЛОН державний номер АР3924СВ (с.Мала Білозерка) | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013-2014 роки | (2) | 13.0 | 7.0 | 6.0 |  |  |  |
| 6 | Страхування обов’язкової цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів IVAN державний номер АР4283СВ (Орлянська сільська рада) | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013 рік | (2) | 1.0 | 1.0 |  |  |  |  |
| 7 | Проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу IVAN державний номер АР4283СВ (перевірка технічного стану транспортного засобу) суб'єктам проведення обов'язкового технічного контролю (Орлянська сільська рада) | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013 рік | (2) | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |
| 8 | Придбання шин нових для шкільного автобусу IVAN державний номер АР4283СВ (Орлянська сільська рада) | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013 рік | (2) | 4.0 | 4.0 |  |  |  |  |
| 9 | Придбання паливно-мастильних матеріалів для здійснення регулярного перевезення учнів та педагогічних працівників навальних закладів на території Орлянської сільської ради шкільним автобусом IVAN державний номер АР4283СВ | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013 рік | (2) | 38.5 | 38.5 |  |  |  |  |
| 10 | Страхування обов’язкової цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів шкільного автобусу А0752 державний номер АР4584ВК (Скельківська сільська рада) | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013 рік | (2) | 1.0 | 1.0 |  |  |  |  |
| 11 | Проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу шкільного автобусу А0752 державний номер АР4584ВК (перевірка технічного стану транспортного засобу) суб'єктом проведення обов'язкового технічного контролю (Скельківська сільська рада) | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013 рік | (2) | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |
| 12 | Придбання шин нових для шкільного автобусу А0752 державний номер АР4584ВК | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013 рік | (2) | 4.0 | 4.0 |  |  |  |  |
| 13 | Придбання паливно-мастильних матеріалів для здійснення регулярного перевезення учнів та педагогічних працівників навчальних закладів на території Скельківської сільської ради шкільним автобусом А0752 державний номер АР4584ВК | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013 рік | (2) | 37.5 | 37.5 |  |  |  |  |
| 14 | Придбання стартеру 24В з редуктором ЗІЛ, Т-40 для шкільного автобусу А0752 державний номер АР4584ВК що обслуговує Скельківську сільську раду | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013 рік | (1) | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  |
| 15 | Придбання акумулятора для шкільного автобусу КАВЗ державний номер АР4345АС (с.Мала Білозерка) | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013 рік | (2) | 0.999 | 0.999 |  |  |  |  |
| 16 | Поточний ремонт шкільного автобусу IVAN державний номер АР4283СВ (Орлянська сільська рада), в тому числі погашення кредиторської заборгованості 2012 року в сумі 2.986 | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013 рік | (2) | 6.986 | 6.986 |  |  |  |  |
| 17 | Утримання шкільних автобусів | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013-2017 ріки | (1) | 7000.0 | 1400.0 | 1400.0 | 1400.0 | 1400.0 | 1400.0 |
| 17.1 | - придбання паливно-мастильних матеріалів для підвозу учнів | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2014 рік | (1) |  |  | 1000.0 |  |  |  |
| 17.2 | - придбання запасних частин | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2014 рік | (1) |  |  | 150.0 |  |  |  |
| 17.3 | - поточний ремонт та технічне обслуговування | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2014 рік | (1) |  |  | 50.0 |  |  |  |
| 17.4 | - проведення технічного контролю шкільних автобусів | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2014 рік | (1) |  |  | 50.0 |  |  |  |
| 18 | Придбання шин нових для шкільного автобусу А0752 державний номер АР4584ВК що обслуговує Скельківську сільську раду | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2013 рік | (2) | 4.8 | 4.8 |  |  |  |  |
| 19 | Придбання скатів шкільних автобусів, що обслуговують Малобілозерську сільську раду | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2014 рік | (2) | 12.0 |  | 12.0 |  |  |  |
| 20 | Придбання аптечок, вогнегасників для шкільних автобусів, що обслуговують Малобілозерську сільську раду | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2014 рік | (2) | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
| 21 | Придбання паливно-мастильних матеріалів для підвозу учнів П’ятихатської ЗОШ І-ІІІ ступенів | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2014 рік | (2) | 30.0 |  | 30.0 |  |  |  |
| 22 | Придбання паливно-мастильних матеріалів для шкільного автобусу, що обслуговує Приморську сільську раду | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2014 рік | (2) | 5.0 |  | 5.0 |  |  |  |
| 23 | Придбання паливно-мастильних матеріалів для шкільного автобусу, що обслуговує Орлянську сільську раду | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2014 рік | (2) |  |  | 30.0 |  |  |  |
| 24 | Придбання паливно-мастильних матеріалів для шкільного автобусу, що обслуговує Скельківську сільську раду | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2014 рік | (2) |  |  | 25.0 |  |  |  |
| 25 | Страхування обов’язкової цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів шкільного автобуса, який обслуговує Скельківську сільську раду | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2014 рік | (2) |  |  | 0,460 |  |  |  |
| 26 | Проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу шкільного автобуса (перевірка технічного стану транспортного стану транспортного засобу) суб’єктом проведення обов’язкового контролю шкільного автобуса, який обслуговує Скельківську сільську раду | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2014 рік | (2) |  |  | 0.600 |  |  |  |
| 27 | Оплата послуг з поточного ремонту шкільного автобусу, який обслуговує Скельківську сільську раду | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2014 рік | (2) |  |  | 2.0 |  |  |  |
| 28 | Проведення технічного обслуговування шкільного автобуса, який обслуговує Скельківську сільську раду | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2014 рік | (2) |  |  | 2.0 |  |  |  |
| 29 | Придбання шин нових для обслуговування шкільного автобуса, який обслуговує Скельківську сільську раду | Комунальна установа «Василівський районний центр фінансового обліку та матеріально-технічного забезпечення закладів та установ освіти» ВРР ЗО | 2014 рік |  |  |  | 6.0 |  |  |  |
| 30 | Обсяг фінансування всього, тис. грн. |  | Джерела фінансування |  |  | У тому числі за роками виконання |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік |
| 31 |  |  | (1) |  |  | 1751.4 | 3000 | 1750.0 | 1750.0 | 1750.0 |
| 32 |  |  | (2) |  |  | 187.785 | 258,50 |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  | 1939.185 | 3258,5 | 1750.0 | 1750.0 | 1750.0 |

* (1) – кошти районного бюджету, (2) – кошти місцевих бюджетів

Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради                                                                                                                          О.В. Ошурков