У К Р А Ї Н А

ВАСИЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

шостого скликання

сорок шоста сесія

(позачергова)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

05 серпня 2015 р.                                                                                          № 16

Про внесення змін та доповнень до районної  Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги населенню Василівського району на 2014-2017 роки, затвердженої рішенням районної ради від 29.01.2014р. № 46 (зі змінами)

Відповідно до п. 16. ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою забезпечення ефективного розвитку системи охорони здоров’я, вдосконалення надання первинної, невідкладної медичної допомоги населенню Василівського району, Василівська районна рада

ВИРІШИЛА:

Внести зміни до районної Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги населенню Василівського району на 2014-2017 роки, затвердженої  рішенням районної ради від 29.01.2014р. № 46 (зі змінами), виклавши підрозділ 3 «Укріплення та оновлення матеріально-технічної бази району» розділу 8 «Заходи  і завдання до районної програми  розвитку первинної медико-санітарної допомоги населенню Василівського району на 2014-2017 роки»  в новій редакції (додається).

Голова районної ради                                    			       Д.С. Калінін

Додаток

до рішення сорок шостої (позачергової) сесії

районної ради шостого скликання

05 серпня 2015 р. № 16

8. Заходи  і завдання до районної програми  розвитку первинної медико-санітарної допомоги

населенню Василівського району на 2014-2017 роки

| № з/п | Найменування завдань та заходів | Термін вико навик (роки) | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Загальний обсяг | За роками виконання |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3. Укріплення та оновлення матеріально-технічної бази району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Будівництво, реконструкція, проведення капітальних та поточних ремонтів закладів охорони здоров’я | 2014-2017 | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | Районний бюджет, субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 3049,755 | 298,355 | 351,40 | 1200.0 | 1200.0 |  |
| 3.1.1 | КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | 2014-2017 | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | Районний бюджет, субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 500.0 | 200.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Покращення матеріально-технічного стану будівель |
| 3.1.2 | Амбулаторії загальної практики-сімейної медицини | 2014-2017 | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | Районний бюджет, субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 2055,0 | 18,5 | 36,5 | 1000.0 | 1000.0 | Покращення матеріально-технічного стану будівель |
| 3.1.2.1 | Оплата за експертизу проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт Балківської\ АЗПСМ | 2014 | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 5,0 | 5,0 |  |  |  | Покращення матеріально-технічного стану будівель |
| 3.1.2.2 | Придбання електричного котла для опалення Скельківської АЗПСМ | 2014 | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 8,5 | 8,5 |  |  |  | Покращення матеріально-технічного стану будівель |
| 3.1.2.3 | Придбання комплектуючих для підключення електричного котла Скельківської АЗПСМ | 2014 | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 5,0 | 5,0 |  |  |  | Покращення матеріально-технічного стану будівель |
| 3.1.2.4 | Виготовленгня проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі Малобілозерської АЗПСМ | 2015 | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 29,5 |  | 29,5 |  |  | Покращення матеріально-технічного стану будівель |
| 3.1.2.5 | Оплата послуг, наданих Малобілозерській АЗПСМ (установка лічильника води, поточний ремонт) | 2015 | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 7,0 |  | 7,0 |  |  | Покращення матеріально-технічного стану будівель |
| 3.1.2.6 | Оплата послуг на суму 26920,0, наданих Малобілозерській АЗПСМ (енергозабезпечуючий організації за приєднання додаткової потужності-23220,0 грн.; виготовлення проектно-кошторисної документації на електрообладнання з погодженням – 3700,0грн.) | 2015 | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 26,92 |  | 26,92 |  |  | Покращення матеріально-технічного стану будівель |
| 3.1.2.7 | Оплата товарів для Малобілозерської АЗПСМ на суму57676,0грн ( придбання комплектуючих матеріалів для монтажу та приєднання котла електричного – 35576,0; придбання матеріалів для облаштування контуру заземлення -2300,0; придбання секцій для огорожі – 19800,0;) | 2015 | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 57,676 |  | 57,676 |  |  | Покращення матеріально-технічного стану будівель |
| 3.1.2.8 | Капітальний ремонт покрівлі Малобілозерської АЗПСМ | 2015 | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | Районний бюджет, субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 950,0 |  | 950,0 |  |  | Покращення матеріально-технічного стану будівель |
| 3.1.2.9 | Оплата видатків на капітальне будівництво(газифікація службового житла для лікарів Малобілозерської АЗПСМ) | 2015 | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | Районний бюджет, субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 16,0 |  | 16,0 |  |  | Покращення матеріально-технічного стану будівель |
| 3.1.2.10 | Придбання для газифікації житлового будинку лікаря Малобілозерської АЗПСМ товарів на суму 13000,0 (газової плити-4000,0; газового котла-9000,0) | 2015 | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | Районний бюджет, субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 13,0 |  | 13,0 |  |  | Покращення матеріально-технічного стану будівель |
| 3.1.3 | ФАПи, ФП | 2014-2017 | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | Районний бюджет, субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 494,755 | 79,855 | 214,9 | 100.0 | 100.0 | Покращення матеріально-технічного стану будівель |
| 3.1.3.1 | Придбання вікон, дверей та будівельних матеріалів для поточного ремонту будівель ФАПу та ФП Підгірненської сільської ради власними силами | 2014 | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 25,00 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | Покращення матеріально-технічного стану будівель |
| 3.1.3.2 | Придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту будівель ФАПів Приморської сільської ради власними силами | 2014 | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | Покращення матеріально-технічного стану будівель |
| 3.1.3.3 | Оплата послуг, в тому числі на ремонт Малобілозерського ФАПу № 2 | 2014 | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | Покращення матеріально-технічного стану будівель |
| 3.1.3.4 | Придбання вікон,дверей, матеріалів для поточного ремонту ФАПів власними силами Скельківської сільської ради | 2014 | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 20,0 | 20,0 |  |  |  | Покращення матеріально-технічного стану будівель |
| 3.1.3.5 | Придбання вікон для Червоноармійського ФАПу | 2014 | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 4,855 | 4,855 |  |  |  | Покращення матеріально-технічного стану будівель |
| 3.1.3.6 | Придбання електричного котла для Червоноармійського ФАПу | 2015 | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 6,5 |  | 6,5 |  |  | Покращення матеріально-технічного стану будівель |
| 3.1.3.7 | Придбання для Малобілозерського ФАПу № 1 товарів (конвекторів для опалення будівлі, придбання комплектуючих для підключення конвекторів) | 2015 | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 6,2 |  | 6,2 |  |  | Покращення матеріально-технічного стану будівель |
| 3.1.3.8 | Оплата послуг , наданих Малобілозерським ФАПам № 1, №2, №3 (послуги енергозберігаючої організації за підключення до електричних мереж, виготовлення ПКД на приєднання до електропостачання, монтаж системи водопостачання та водовідведення) | 2015 | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 127 |  | 127 |  |  | Покращення матеріально-технічного стану будівель |
| 3.1.3.9 | Придбання для Малобілозерського ФАПу № 2 товарів (конвекторів для опалення будівлі, придбання комплектуючих для підключення конвекторів) | 2015 | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 28,2 |  | 28,2 |  |  | Покращення матеріально-технічного стану будівель |
| 3.1.3.10 | Придбання для Малобілозерського ФАПу № 3 товарів (конвекторів для опалення будівлі, придбання комплектуючих для підключення конвекторів) | 2015 | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 7,2 |  | 7,2 |  |  | Покращення матеріально-технічного стану будівель |
| 3.1.3.11 | Придбання для Червоноармійського ФАПу товарів ( придбання комплектуючих для підключення електричного котла, міжкімнатні двері, козирок над вхідними дверима, секції для облаштування огорожі земельної ділянки навколо, вікна) | 2015 | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 24,3 |  | 24,3 |  |  | Покращення матеріально-технічного стану будівель |
| 3.1.3.12 | Оплата послуг , наданих Червоноармійському ФАПу (послуги енергозберігаючої організації за підключення до електричних мереж, виготовлення ПКД на приєднання до електропостачання. |  |  |  | 15,5 |  | 15,5 |  |  | Покращення матеріально-технічного стану будівель |
| 3.1.3.13 | Придбання для Першотравневого ФАПу будівельних матеріалів для поточного ремонту будівлі ФАПу | 2015 | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 9,4 |  | 9,4 |  |  | Покращення матеріально-технічного стану будівель |
| 3.1.3.14 | Придбання для Златопільського ФАПу чавунної варочної поверхні на опалювальну пічку будівлі ФАПу | 2015 | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 0,6 |  | 0,6 |  |  | Покращення матеріально-технічного стану будівель |
| 3.1.3.15 | Придбання товарів для ФП с.М.Щербаки : конвекторів електричних-3200грн., будівельних матеріалів для поточного ремонту власними силами та господарських матеріалів -5250 грн., вікон метало пластикових 6 шт.-15750 грн., металевих вхідних дверей 1шт.-3700,0грн., козирку над вхідними дверима 1 шт.-2100грн. | 2015 | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | Субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 30,0 |  | 30,0 |  |  | Покращення матеріально-технічного стану будівель |
| 3.1.3.16 | Придбання для П´ятихатського ФАПу будівельних матеріалів для поточного ремонту ФАПу | 2015 | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 21,48 |  | 21,48 |  |  | Покращення матеріально-технічного стану будівель |
| 3.1.3.17 | Придбання електричного котла для ФАПу с. Підгірне | 2015 | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 8,2 |  | 8,2 |  |  | Покращення матеріально-технічного стану будівель |
| 3.1.3.18 | Оплата послуг , наданих ФАПу с.Підгірне (послуги енергозберігаючої організації за підключення до електричних мереж – 12 000 грн., виготовлення ПКД на приєднання до електропостачання – 3 500 грн.) | 2015 | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 15,5 |  | 15,5 |  |  | Покращення матеріально-технічного стану будівель |
| 3.1.3.19 | Придбання для ФАПу с.Підгірне комплектуючих для підключення електричного котла | 2015 | Райдержадміні страція, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 2,7 |  | 2,7 |  |  | Покращення матеріально-технічного стану будівель |
| 3.1.3.20 | Придбання для ФАП у № 2 с.М.Білозерка товарів на суму 7780,0, в т.ч. матеріалів для облаштування контуру заземлення -2300,0грн.; секцій для облаштування огорожі-3300,0; конвектора електричного – 1400,0грн.; вимикача електричного 20А -360,0грн.; диференційного автомата 20А -420,0грн.; | 2015 | Райдержадміні страція, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР | субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 7,78 |  | 7,78 |  |  | Покращення матеріально-технічного стану будівель |
| 3.1.3.21 | Придбання для ФАП у № 1 с.М.Білозерка товарів на суму 3080,0, в т.ч. матеріалів для облаштування контуру заземлення -2300,0грн.; вимикача електричного 16А -360,0грн.; диференційного автомата 16А -420,0грн.; | 2015 | Райдержадміні страція, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР | субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 3,08 |  | 3,08 |  |  | Покращення матеріально-технічного стану будівель |
| 3.1.3.22 | Придбання для ФАП у № 3 с.М.Білозерка товарів на суму 3080,0, в т.ч. матеріалів для облаштування контуру заземлення -2300,0грн.; вимикача електричного 20А -360,0грн.; диференційного автомата 20А -420,0грн.; | 2015 | Райдержадміні страція, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР | субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 3,08 |  | 3,08 |  |  | Покращення матеріально-технічного стану будівель |
| 3.2 | Оснащення медичним та іншим обладнанням закладів охорони здоров’я | 2014-2017 | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | Районний бюджет, субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 178,721 | 27,91 | 110,811 | 20.0 | 20.0 | Забезпечення ЛПЗ району сучасним обладнанням, що дозволить надавати медичну допомогу до існуючих вимог, знизити показник смертності населення району. |
| 3.2.1 | Придбання картриджу до принтера Canon для Малобілозерської лікарської амбулаторії | 2014 | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 0,68 | 0,68 |  |  |  | Забезпечення ЛПЗ району сучасним обладнанням, що дозволить надавати медичну допомогу до існуючих вимог, знизити показник смертності населення району. |
| 3.2.2 | Придбання автоклава настільного для Малобілозерської лікарської амбулаторії | 2014 | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | Субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 18,7 | 18,7 |  |  |  | Забезпечення ЛПЗ району сучасним обладнанням, що дозволить надавати медичну допомогу до існуючих вимог, знизити показник смертності населення району. |
| 3.2.3 | Придбання електроводонагрівача , дитячих вагів для Широківського ФАПу | 2014 | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | Субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 1,78 | 1,78 |  |  |  | Забезпечення ЛПЗ району сучасним обладнанням, що дозволить надавати медичну допомогу до існуючих вимог, знизити показник смертності населення району. |
| 3.2.4 | Придбання принтера для Скельківської АЗПСМ | 2014 | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | Субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 1,57 | 1,57 |  |  |  | Забезпечення ЛПЗ району сучасним обладнанням, що дозволить надавати медичну допомогу до існуючих вимог, знизити показник смертності населення району. |
| 3.2.5 | Придбання комплектуючих матеріалів для комп’ютера для Скельківської АЗПСМ | 2014 | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | Субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 1,562 | 1,562 |  |  |  | Забезпечення ЛПЗ району сучасним обладнанням, що дозволить надавати медичну допомогу до існуючих вимог, знизити показник смертності населення району. |
| 3.2.6 | Придбання персонального комп’ютера для Скельківської АЗПСМ | 2014 | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | Субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 3,618 | 3,618 |  |  |  | Забезпечення ЛПЗ району сучасним обладнанням, що дозволить надавати медичну допомогу до існуючих вимог, знизити показник смертності населення району. |
| 3.2.7 | Придбання для Малобілозерської АЗПСМ товарів | 2015 | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 86,611 |  | 86,611 |  |  | Забезпечення ЛПЗ району сучасним обладнанням, що дозволить надавати медичну допомогу до існуючих вимог, знизити показник смертності населення району. |
| 3.2.8 | Придбання для Балківської АЗПСМ товарів (електрокардіограф ЕКЗТ-01-Р-Д та дві сумки лікаря) | 2015 | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 22,0 |  | 22,00 |  |  | Забезпечення ЛПЗ району сучасним обладнанням, що дозволить надавати медичну допомогу до існуючих вимог, знизити показник смертності населення району. |
| 3.2.9 | Придбання для Широківськог ФАПу електробатареї | 2015 | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 2,2 |  | 2,2 |  |  | Забезпечення ЛПЗ району сучасним обладнанням, що дозволить надавати медичну допомогу до існуючих вимог, знизити показник смертності населення |
| 3.2.10 | Придбання персонального комп’ютера для Балківської АЗПСМ | 2015 | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 13,0 |  | 13,0 |  |  |  |
| 3.2.11 | Придбання виробів медичного призначення – тонометрів для Балківсьої АЗПСМ | 2015 | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 5,5 |  | 5,5 |  |  |  |
| 3.3 | Забезпечення закладів охорони здоров’я санітарним транспортом | 2014-2017 | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | Субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 398.0 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | Забезпечення ЛПЗ району сучасними автомобілями ШМД дозволить надавати медичну допомогу до існуючих вимог, знизити показник до госпітальної смертності населення району. |
| 3.4 | Впровадження єдиної інформаційної системи управління галуззю охорони здоров’я | 2014-2017 | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | Районний бюджет, субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Впровадження системи дасть змогу забезпечити оперативний контроль, збір та обробку інформації для прийняття управлінських рішень |
| 3.5 | Придбання паливно-мастильних матеріалів для надання швидкої медичної невідкладної допомоги жителям с.Мала Білозерка | 2014 | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | Субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 99,0 | 99,0 |  |  |  | Забезпечення ПММ дозволить надавати медичну допомогу до існуючих вимог, знизити показник смертності населення. |
| 3.6 | Придбання бензину для Скельківської АЗПСМ | 2014 | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | Субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 5,0 | 5,0 |  |  |  | Забезпечення ПММ дозволить надавати медичну допомогу до існуючих вимог, знизити показник смертності населення. |
| 3.7 | Придбання бензину для Балківської АЗПСМ | 2015 | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |
| 3.8 | Придбання бензину для Кам´янської АЗПСМ | 2015 | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |
| 3.9 | Придбання бензину для КЗ «Василівський Центр ПМСД» на обслуговування Верхньокриничанської АЗПСМ | 2015 | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |
| 3.10 | Придбання бензину для Василівської АЗПСМ | 2015 | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | субвенції з місцевого бюджету та інші джерела фінансування | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |
|  | Всього |  |  |  | 5034,392 | 549,765 | 1805,627 | 1339,5 | 1339,5 |  |

Керуючий справами виконавчого

апарату  районної ради                                                                                                                                         О.В. Ошурков