У К Р А Ї Н А

ВАСИЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьомого скликання

чотирнадцята сесія

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

23 грудня 2016р.                                                                                               № 22

Про районну Програму боротьби з онкологічними захворюваннями у Василівському районі на період до 2020 року

На підставі п.16 ч.1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою надання якісної медичної допомоги хворим на онкологічні захворювання, Василівська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити районну Програму боротьби з онкологічними захворюваннями у Василівському районі на період до 2020 року (далі - Програма) (додається).

2. Районній державній адміністрації:

1) забезпечити організацію виконання Програми та інформувати про хід її реалізації Василівську районну раду щорічно до 10 лютого, року наступного за звітним;

2) під час формування проектів районного бюджету передбачити асигнування на реалізацію Програми, виходячи із загального обсягу видатків, передбачених на відповідний рік на відповідну галузь.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань та соціального захисту населення.

Голова районної ради							         Д.С. Калінін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення чотирнадцятої сесії

районної ради сьомого скликання

23 грудня 2016 № 22

Районна Програма

боротьби з онкологічними захворюваннями у Василівському районі

на період до 2020 року

- Загальна частина

Однією з найнебезпечніших медико-біологічних і соціально-економічних проблем є злоякісні новоутворення, які щороку у Василівському районі виявляють більше ніж у 250 осіб, на обліку у онколога станом на 01.10.2016 року перебуває 1902 хворих. Щороку помирає від раку понад 100 осіб, з них 35 відсотків - працездатного віку. Через запізнілу діагностику онкологічних захворювань залишається значною кількість хворих, які помирають протягом року після встановлення діагнозу (34-35 відсотків). У розвинених країнах такий показник не перевищує 30 відсотків.

На сьогодні у Василівському районі рівень захворюваності  та смертності  від раку постійно підвищується через  несприятливу екологічну ситуацію.

- Мета Програми

Метою цієї Програми є підвищення ефективності  заходів з профілактики злоякісних новоутворень, підвищення якості профілактики онкологічних захворювань, доступності медичної допомоги для онкологічних хворих Василівського району, підвищення показника одужання, зниження рівня смертності хворих, які помирають протягом року після встановлення діагнозу і смертності від злоякісних новоутворень деяких локалізацій (рак молочної залози, шийки матки, передміхурової залози).

3. Основні завдання Програми

Оптимальним варіантом розв'язання проблеми є удосконалення онкологічних  профілактичних оглядів населення та диспансерного спостереження за хворими з передпухлинною патологією в амбулаторно - поліклінічних   закладах району, забезпечення відповідної взаємодії лікувально-профілактичних закладів, впровадження системного підходу та сучасних принципів організації діагностики, лікування  та реабілітації  хворих  на  злоякісні  новоутворення, а також оснащення закладів  охорони здоров'я району необхідним обладнанням для надання якісної медичної допомоги населенню району.

4. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів державного, обласного та районного бюджетів в межах загального обсягу видатків, передбачених на відповідний рік на відповідну галузь, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Обсяг бюджетних коштів визначатиметься щороку, виходячи з конкретних завдань.

Загальний обсяг витрат на виконання Програми наведений у розділі 6.

В частині використання коштів районного бюджету головним розпорядником коштів є Василівська райдержадміністрація, виконавцями даної Програми – КУ «Василівська центральна районна лікарня» Василівської районної ради Запорізької області, КЗ «Василівський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Василівської районної ради Запорізької області.

5. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

- забезпечити підвищення рівня поінформованості  населення  району про ризики виникнення онкологічних захворювань;

- удосконалити порядок реєстрації хворих на рак в лікувально-профілактичних закладах району;

- знизити занедбаність захворювань на рак серед населення району  на 5 відсотків;

- підвищити рівень  виявлення  злоякісних новоутворень  I-II стадії деяких локалізацій (молочна залоза, шийка матки) в лікувально-профілактичних закладах  району на 5 відсотків;

- знизити смертність  від  злоякісних новоутворень серед населення району на 5 відсотків;

- забезпечити надання спеціалізованої  медичної  та  соціальної допомоги онкологічним хворим в районі;

- знизити рівень смертності онкологічних хворих,  які помирають до року після встановлення діагнозу, в районі на 5 відсотків.

- створити систему надання симптоматичної допомоги онкологічним хворим району;

- зміцнити матеріально-технічну базу закладів охорони здоров'я району, що надають медичну та соціальну допомогу онкологічним хворим.

6. Завдання та заходи щодо виконання районної Програми боротьби з онкологічними захворюваннями

у Василівському районі на період до 2020 року

| Найменування завдання | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | У тому числі за роками |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Завдання та заходи щодо виконання районної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на первинному рівні надання медичної допомоги населенню району у період на 2017 - 2020 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Удосконалення системи первинної профілактики онкологічних захворювань | 1.1. Підготовка пропозицій стосовно вдосконалення законодавства у частині посилення відповідальності роботодавців за створення безпечних умов праці; формування переліку осіб, що належать до груп підвищеного ризику, з метою їх оздоровлення, диспансерного спостереження та своєчасного лікування | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський Центр ПМСД»ВРР ЗО | Не потребує додаткового фінансування |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Забезпечення обладнання оглядових кабінетів в структурних підрозділах КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО з метою раннього виявлення злоякісних пухлин шляхом підвищення ефективності профілактичного огляду | Райдержадміністрація, Василівський Центр ПМСД» ВРР ЗО | Обласний, Районний бюджет, інші джерела фінансування | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

Продовження таблиці

|  | населення та диспансерного спостереження |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.3.Забезпечення проведення щоквартального моніторингу рівня захворюваності населення на злоякісні новоутворення залежно від рівня забруднення навколишнього природного середовища канцерогенними речовинами | Василівський Центр ПМСД»ВРР ЗО, | Не потребує додаткового фінансування |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Співпраця з державними органами та громадськими організаціями що здійснюють контроль за рівнем канцерогенного забруднення навколишнього природного середовища, та проведення заходів щодо його мінімізації | Василівський Центр ПМСД» ВРР ЗО, | Обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків районного бюджету |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. Залучення засобів масової інформації, навчальних закладів і громадських організацій до інформування населення з питань профілактики, раннього виявлення | Василівський Центр ПМСД» ВРР ЗО | Обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків районного бюджету |  |  |  |  |  |

Продовження таблиці

|  | та ефективного лікування онкологічних захворювань |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.6. Забезпечення своєчасного виявлення онкологічних захворювань на первинному рівні надання медичної допомоги населенню шляхом підвищення онкологічної грамотності та настороженості лікарів | Василівський Центр ПМСД»ВРР ЗО | Обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків районного бюджету |  |  |  |  |  |
| 2.Забезпечення своєчасного виявлення злоякісних новоутворень та контролю за проведенням протибольової терапії | 2.1. Продовжувати моніторинг рейтингових показників, що характеризують якість роботи лікарів загальної практики – сімейних лікарів | Василівський Центр ПМСД»ВРР ЗО | Не потребує додаткового фінансування |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Продовжити роботу протиракової комісії з питань надання протибольової терапії | Василівський Центр ПМСД» ВРР ЗО | Не потребує додаткового фінансування |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. Забезпечення протибольовою терапією онкологічно хворим в умовах їх лікування вдома | Василівський Центр ПМСД» ВРР ЗО | Обласний, Районний бюджет, інші джерела фінансування | 1250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
|  | 2.4. Забезпечення онкохворих 4-ї стадії раку виробами медичного | Василівський Центр ПМСД» ВРР ЗО | Обласний, Районний бюджет, інші | 1152,0 | 288,0 | 288,0 | 288,0 | 288,0 |

Продовження таблиці

|  | призначення (памперсами) |  |  | джерела фінансування |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.Забезпечення взаємодії з онкологічною службою щодо питань інформатики | 3.1. Сприяти утворенню єдиного інформаційного простору в галузі онкології | Василівський Центр ПМСД»ВРР ЗО |  | Обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків районного бюджету |  |  |  |  |  |
| 4. Здійснення міжнародного співробітництва | 4.1. Забезпечення участі лікарів загальної практики – сімейних лікарів у міжнародних науково практичних конференціях, програмах з обміну фахівцями і стажування, інших наукових і практичних заходах | Василівський Центр ПМСД»ВРР ЗО |  | Обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків районного бюджету |  |  |  |  |  |
| 2. Завдання та заходи щодо виконання районної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на вторинному рівні надання медичної допомоги населенню району у період на 2017 - 2020 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Удосконалення системи первинної та вторинної профілактики онкологічних захворювань | 1.1. Підготовка пропозицій стосовно вдосконалення законодавства у частині посилення відповідальності роботодавців за створення безпечних умов праці; формування переліку осіб, що належать до груп підвищеного ризику, з метою їх оздоровлення, спостереження та своєчасного лікування | КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО, управління соціального захисту населення райдержадміністраціїрайдержадміністрація | Не потребує додаткового фінансування |  |  |  |  |  |  |

Продовження таблиці

|  | 1.2. Залучення засобів масової інформації, навчальних закладів і громадських організацій до інформування населення з питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування онкологічних захворювань | КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО, райдержадміністрація | Обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків районного бюджету |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.3. Забезпечення своєчасного виявлення раку на всіх рівнях надання медичної допомоги населенню шляхом підвищення онкологічної грамотності та настороженості лікарів | КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО | Обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків районного бюджету |  |  |  |  |  |
| 2.Удосконалення методів діагностики злоякісних новоутворень та спеціального лікування онкологічно хворих | 2.1. Продовжувати моніторинг рейтингових показників, що характеризують якість роботи онкологічної служби регіону, шляхом створення єдиної системи галузевої статистичної звітності | КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО | Не потребує додаткового фінансування |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Продовжити роботу протиракових комісій з числа провідних фахівців з питань стандартизації методів діагностики та лікування злоякісних | КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО, райдержадміністрація | Не потребує додаткового фінансування |  |  |  |  |  |

Продовження таблиці

|  | новоутворень; удосконалення стандартів діагностики і лікування онкологічно хворих, організації надання їм медичної допомоги |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.3. Забезпечення надання онкологічно хворим допомоги закладами охорони здоров'я, що надають допомогу онкологічно хворим з використанням комплексу сучасних методів діагностики, хірургічного, променевого, хіміотерапевтичного лікування відповідно до затверджених стандартів з урахуванням світового досвіду | КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО | Обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків районного бюджету |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.1.Оснащення сучасною апаратурою та забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення лікувально-профілактичних закладів району для проведення діагностики і лікування онкологічних хворих | КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО, райдержадміністрація | Районний бюджет та інші джерела фінансування | 1000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
|  | 2.4. Забезпечення медичної, соціальної, | КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО, | Районний бюджет | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20.0 |

Продовження таблиці

|  | психологічної та санаторно-курортної реабілітації онкологічно хворих (придбання технічних засобів ) | управління соціального захисту населення райдержадміністрації, райдержадміністрація |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.5.Удосконалення системи психологічної підтримки онкологічно хворих та членів їх сімей | КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО, ЛПЗ району, райдержадміністрація | Не потребує додаткового фінансування |  |  |  |  |  |  |
| 3.Удосконален-ня системи надання паліативної допомоги онкологічно хворим | 3.1. Продовження роботи з утворення хоспісів у регіонах для невиліковно хворих з онкологічними захворюваннями, в т.ч. можливість перепрофілювання закладів охорони здоров'я | КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО, райдержадміністрація | Обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків районного бюджету |  |  |  |  |  |  |
| 4.Удосконален-ня системи підготовки медичних працівників у галузі онкології | 4.1. Забезпечення підвищення кваліфікації медичних працівників, зокрема лікарів психологів, відповідно до потреби закладів охорони здоров’я і стандартів надання медичної допомоги онкологічно хворим | КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО, райдержадміністрація |  | Обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків районного бюджету |  |  |  |  |  |

Продовження таблиці

| 5. Підвищення рівня інформаційного забезпечення онкологічної служби | 5.1. Сприяти утворенню єдиного інформаційного простору в галузі онкології | КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО, райдержадміністрація | Обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків районного бюджету |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Здійснення міжнародного співробітництва | 6.1. Забезпечення участі фахівців у міжнародних науково практичних конференціях, програмах з обміну фахівцями і стажування, інших наукових і практичних заходах | КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО, райдержадміністрація | Обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків районного бюджету |  |  |  |  |  |
| Всього: |  |  | Районний бюджет | 3432,0 | 858,0 | 858,0 | 858,0 | 858,0 |