У К Р А Ї Н А

ВАСИЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьомого скликання

чотирнадцята сесія

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

23 грудня 2016 р.                                                                                                № 20

Про районну Програму протидії захворюванню на

туберкульоз у Василівському районі на 2017-2020 роки

На підставі п. 16. ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою поліпшення епідемічної ситуації шляхом зниження показників захворюваності населення та туберкульоз, підвищення ефективності лікування, поліпшення діагностики туберкульозу, Василівська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити районну Програму протидії захворюванню на туберкульоз у Василівському районі на 2017-2020 роки (далі – Програма) (додається).

2. Районній державній адміністрації:

1) забезпечити організацію виконання Програми та інформувати про хід її реалізації Василівську районну раду щорічно до 10 лютого, року наступного за звітним;

2) під час формування проектів районного бюджету передбачити асигнування на реалізацію Програми, виходячи із загального обсягу видатків, передбачених на відповідний рік на відповідну галузь.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань та соціального захисту населення.

Голова районної ради							         Д.С. Калінін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення чотирнадцятої сесії

районної ради сьомого скликання

23 грудня 2016 № 20

РАЙОННА ПРОГРАМА

протидії захворюванню на туберкульоз у

Василівському районі на 2017-2020 роки

1. Загальна частина

Епідемічна ситуація з туберкульозу в Василівському районі, як і в Запорізькій області і в  Україні в цілому, почала погіршуватися з  1992 року.

У 1995 році Всесвітньою організацією охорони здоров’я в Україні оголошена епідемія туберкульозу, яка відтоді продовжує поширюватися. За останні 20 років показник захворюваності на туберкульоз в області збільшився в 2,4 рази. Однією з основних особливостей епідемічної ситуації з туберкульозу є значна кількість деструктивних і бактеріальних форм захворювання серед уперше виявлених на туберкульоз легень. Ситуація з туберкульозу останні роки ускладнюється поширенням стійких до антимікобактеріальних препаратів форм туберкульозу. Не зважаючи на те, що після постійного та стрімкого збільшення захворюваності протягом останнього десятиріччя, темпи зросту нових випадків захворюваності по Запорізькій області дещо сповільнилися.

Захворюваність на туберкульоз станом на 01.10.2016 в районі складає 44 на 100 тис. Населення, обласний – 23.8 на 100 тис. населення, що становить 3 випадки туберкульозу, смертність від туберкульозу збільшилась в порівнянні з минулимроком майже в 2 рази- з 3х до 7 осіб.

Система лікувально-профілактичних заходів малоефективна у боротьбі із захворюванням на туберкульоз через несвоєчасне виявлення хворих на туберкульоз, недостатній контроль за їх лікуванням, недосконала система інформування населення з питань  профілактики і лікування туберкульозу, соціальної реклами здорового способу життя.

2. Мета Програми

Метою Програми є поліпшення епідемічної ситуації шляхом зниження показників захворюваності дитячого населення на туберкульоз, підвищення ефективності лікування, поліпшення діагностики туберкульозу.

3. Основні завдання Програми

Для досягнення визначеної цією Програмою мети слід забезпечити:

- залучення закладів, установ та підприємств охорони здоров’я всіх форм власності до своєчасної діагностики туберкульозу методом проведення  мікроскопії мазка мокротиння на мікобактерії туберкульозу, туберкулінодіагностики серед дитячого населення та дообстеження методом рентгенографії;

- застосування стандартизованого курсу лікування хворих на туберкульоз під наглядом медичних працівників;

- надання соціальних послуг хворим на туберкульоз із залученням громадськості.

4. Шляхи розв’язання проблеми

Розв’язання проблеми можливе шляхом:

- зміцнення  матеріально-технічної бази протитуберкульозних закладів;

- фінансової підтримки Програми;

- виявлення хворих на туберкульоз методом туберкулінодіагностики та їх лікування;

- проведення постійного моніторингу епідемічної ситуації;

- оптимізації роботи з профілактики туберкульозу;

- підготовки медичних працівників та санітарно-гігієнічного навчання населення з актуальних питань, пов’язаних із захворюванням на туберкульоз;

- проведення  соціальної реклами здорового способу життя.

5. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів державного, обласного, районного бюджету в межах загального обсягу видатків на відповідну галузь на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Обсяги коштів, які пропонується залучати на виконання районної програми, підлягають уточненню під час затвердження (внесенні змін) місцевих бюджетів на відповідний рік, виходячи з їх можливостей та обсягів фінансування. Головним розпорядником даної Програми є Василівська райдержадміністрація, а виконавцями даної Програми є КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО та КУ «Дніпрорудненська МЛ ДМР ВР ЗО», КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО.

6. Очікувані результати виконання Програми.

Виконання Програми дасть змогу:

- знизити рівень захворюваності на туберкульоз серед дитячого населення;

- підвищити кількість вперше виявлених на туберкульоз із застосуванням  методу мікроскопії мазка мокротиння на мікобактерії туберкульозу;

- знизити кількість деструктивних форм туберкульозу;

- підвищити кількість виявлених випадків захворювання на туберкульоз методом профілактичного флюорографічного обстеження;

У результаті стабілізації епідемічної ситуації очікується зменшення видатків для запобігання поширенню туберкульозу.

7. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

районної програми протидії захворюванню на туберкульоз у Василівському районі на 2017 - 2020 роки

| Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Джерела фінансування (державний, обласний бюджети, бюджет району, інші) | Прогнозо- ваний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань тис.грн | У тому числі за роками |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. Зміцнення системи охорони здоровя району в галузі протидії захворюванню на туберкульоз |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Розгляд на засіданнях Координаційної ради з питань протидії соціальним хворобам при райдержадміністрації результатів виконання Цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз у Василівському районі на 2017 - 2020 роки (далі - Програми) | Райдержадміністрація, КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО, КУ «Дніпрорудненська МЛ ДМР ВР ЗО», КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | Не потребує додаткового фінансування |  |  |  |  |  |
| 1.2. Підвищити рівень управлінської компетенції відповідальних за реалізацію регіональної програми шляхом навчання та обміну досвідом | КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО, КУ «Дніпрорудненська МЛ ДМР ВР ЗО», КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | Не потребує додаткового фінансування |  |  |  |  |  |
| 1.3. Провести оцінку навантаження на фахівців протитуберкульозної служби відповідно до нових нормативно-правових актів щодо надання медичної допомоги та внести зміни в посадові інструкції фахівців відповідно до нових настанов | КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО | Не потребує додаткового фінансування |  |  |  |  |  |

Продовження таблиці

| 1.4. Провести навчання медичних працівників протитуберкульозних закладів з питань ведення випадку мультирезистентного туберкульозу | КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО, КУ «Дніпрорудненська МЛ ДМР ВР ЗО», | Не потребує додаткового фінансування |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. Провести навчальні семінари для лікарів первинної ланки та соціальних працівників з питань профілактики, діагностики та лікування туберкульозу | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО | Не потребує додаткового фінансування |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Укомплектувати майном, відповідно до табелю оснащення та привести у відповідність до санітарних та будівельних норм заклади охорони здоров’я, що надають послуги хворим на туберкульоз | КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО, КУ «Дніпрорудненська МЛ ДМР ВР ЗО», | Обласний бюджет, районний бюджет | У межах кошторису установ |  |  |  |  |  |
| 1.7. Забезпечити обслуговування обладнання та впровадження системи контролю якості для лабораторій І рівня з метою ефективної діагностики випадків туберкульозу | КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО, КУ «Дніпрорудненська МЛ ДМР ВР ЗО», | Обласний бюджет, районний бюджет | У межах кошторису установ |  |  |  |  |  |
| 2. Посилити систему моніторингу та оцінки заходів виконання Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Забезпечити проведення моніторингу і оцінки заходів протидії захворюванню на туберкульоз: 2.1.1 Впровадження електронного реєстру хворих на туберкульоз на районному рівні. 2.1.2 Приведення всієї обліково-звітної документації у відповідність до міжнародних стандартів | КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО, КУ «Дніпрорудненська МЛ ДМР ВР ЗО» | Обласний бюджет, районний бюджет | У межах кошторису установ Продовження таблиці |  |  |  |  |  |

Продовження таблиці

| 2.2. Розробити та впровадити систему моніторингових візитів для забезпечення допомоги на місцях та контролю за дотриманням законодавства в сфері протидії туберкульозу | КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО, КУ «Дніпрорудненська МЛ ДМР ВР ЗО» | Не потребує додаткового фінансування |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. Забезпечити проведення моніторингових візитів фахівців для надання допомоги відповідальним за реалізацію районної програми по боротьбі з туберкульозом | КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО, КУ «Дніпрорудненська МЛ ДМР ВР ЗО» | Обласний бюджет районний бюджет |  | У межах кошторису установ |  |  |  |  |  |
| 2.4. Провести навчання фахівців з питань моніторингу і оцінки заходів протидії захворюванню на туберкульоз | КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО, КУ «Дніпрорудненська МЛ ДМР ВР ЗО», КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | Не потребує додаткового фінансування |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Організація виявлення та діагностики туберкульозу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Забезпечити виявлення осіб, хворих на туберкульоз, за зверненням в лікувально-профілактичні заклади за методом мікроскопії мазка мокротиння та закупівлі лабораторних витратних матеріалів | КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО, КУ «Дніпрорудненська МЛ ДМР ВР ЗО» |  | Районний бюджет | 104,0 | 25,0 | 25,0 | 27,0 | 27,0 |  |
| 3.2. Забезпечити виявлення осіб, хворих на туберкульоз, шляхом проведення профілактичних флюорографічних оглядів населення у відповідності до діючого законодавства | КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО, КУ «Дніпрорудненська МЛ ДМР ВР ЗО», КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО |  | Районний бюджет | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |

Продовження таблиці

| 3.3. Забезпечити закупівлю обладнання та витратних матеріалів для діагностики туберкульозу методом мікроскопії мазка мокротиння та посіву на тверді поживні середовища | КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО, КУ «Дніпрорудненська МЛ ДМР ВР ЗО» | Обласний бюджет, районний бюджет | У межах кошторису установ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. Забезпечити діагностику та моніторинг ефективності лікування за допомогою рентгенологічного обстеження шляхом закупівлі рентгенівської плівки та реагентів, лабораторних витратних матеріалів | КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО, КУ «Дніпрорудненська МЛ ДМР ВР ЗО» | Обласний бюджет Районний бюджет | 60,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 4. Лікування та профілактика туберкульозу |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Забезпечити доступ до профілактики та лікування хворих на туберкульоз 1-3 категорії за стандартними схемами | КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО, КУ «Дніпрорудненська МЛ ДМР ВР ЗО» | Державний бюджет | Фінансування в межах видатків, передбачених на відповідний рік |  |  |  |  |
| 4.2. Забезпечити доступ хворих на туберкульоз до патогенетичного лікування | КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО, КУ «Дніпрорудненська МЛ ДМР ВР ЗО» | Обласний бюджет | У межах кошторису установ |  |  |  |  |
| 4.3. Забезпечити роботу кабінетів контрольованого лікування у загально- лікувальній мережі та надання ДОТ-послуг на рівні первинної медико-санітарної допомоги | КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО, КУ «Дніпрорудненська МЛ ДМР ВР ЗО», КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | Обласний бюджет Районний бюджет | У межах кошторису установ |  |  |  |  |

Продовження таблиці

| 4.4. Сприяти формуванню прихильності до безперервного лікування на амбулаторному етапі лікування | Райдержадміністрація, Управління соціального захисту населення райдержадміністрації | Обласний Бюджет Районний бюджет | Фінансування по обласній та районній програмам соціального захисту |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Протидія мультирезистентому туберкульозу та туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентністю |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Попереджувати розвиток випадків мультирезистентного туберкульозу та туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентністю (далі – МР/РР ТБ) | КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО, КУ «Дніпрорудненська МЛ ДМР ВР ЗО» | Не потребує додаткового фінансування |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. Сформувати прихильність до лікування у хворих на МР/РР ТБ шляхом надання соціальної допомоги | Райдержадміністрація, Управління соціального захисту населення райдержадміністрації | Обласний бюджет Районний бюджет | Фінансування по обласним та районній програмам соціального захисту |  |  |  |  |  |
| 5.1.3. Забезпечити своєчасну госпіталізацію хворих на заразну форму туберкульозу | КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО, КУ «Дніпрорудненська МЛ ДМР ВР ЗО» | Обласний бюджет | У межах кошторису установ |  |  |  |  |  |
| 5.2. Здійснювати лікування побічних реакцій | КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО, КУ «Дніпрорудненська МЛ ДМР ВР ЗО» | Обласний бюджет | У межах кошторису установ |  |  |  |  |  |

Продовження таблиці

| 5.3. Забезпечити дотримання вимог інфекційного контролю щодо туберкульозу в закладах: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) первинної лікувально-профілактичної допомоги | КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | Районний бюджет | У межах кошторису установ |  |  |  |  |
| б) вторинної лікувально—профілактичної допомоги | КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО, КУ «Дніпрорудненська МЛ ДМР ВР ЗО» | Районний бюджет | У межах кошторису установ |  |  |  |  |
| 5.4.1. Забезпечити заклади, які надають послуги хворим на туберкульоз, дезінфекційними засобами, бактерицидними УФО- випромінювачами, засобами індивідуального захисту працівників залежно від небезпеки робочого місця та пацієнтів, потенційних виділювачів мікобактерій туберкульозу | КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО, КУ «Дніпрорудненська МЛ ДМР ВР ЗО», КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | Обласний бюджет Районний бюджет | У межах кошторису установ |  |  |  |  |
| 5.4.2. Організувати медичним працівникам навчання з інфекційного контролю за туберкульозом на районному рівні | КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО, КУ «Дніпрорудненська МЛ ДМР ВР ЗО», КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | Не потребує додаткового фінансування |  |  |  |  |  |
| 5.5. Залучати громадські організації до роботи з групами ризику щодо захворювання на туберкульоз | Райдержадміністрація, КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО, КУ Дніпрорудненська МЛ ДМР ВР ЗО», КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | Не потребує додаткового фінансування |  |  |  |  |  |

Продовження таблиці

| 5.6. Поліпшити доступ до груп населення, з якими складно встановити контакт, і вразливих груп населення силами громадських організацій | Райдержадміністрація, КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО, КУ Дніпрорудненська МЛ ДМР ВР ЗО», КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | Не потребує додаткового фінансування |  | Фінансування по обласним та районним програмам соціального захисту |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Реалізація спільних заходів протидії поєднаній патології туберкульоз - ВІЛ-інфекція/СНІД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 1. Розробити порядок координації та реалізації Плану спільних заходів щодо протидії ко-інфекції ТБ-ВІЛ на 2017 – 2020 роки на районному рівні, включно з заходами з профілактики, діагностики, ведення випадку захворювання на ко-інфекцію та планом моніторингу і оцінки спільних заходів, що базується на відповідних міжнародних рекомендаціях | Райдержадміністрація, КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО, КУ Дніпрорудненська МЛ ДМР ВР ЗО», | Не потребує додаткового фінансування |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Забезпечити доступ хворих на ТБ/ВІЛ до лікування опортуністичних інфекцій | КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО, КУ Дніпрорудненська МЛ ДМР ВР ЗО» | Обласний бюджет Районний бюджет | У межах кошторису установ |  |  |  |  |  |

Продовження таблиці

| 6.3. Забезпечити доступ хворих на ТБ/ВІЛ до антиретровірусної терапії | КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО, КУ Дніпрорудненська МЛ ДМР ВР ЗО» | Державний бюджет | Фінансування в межах видатків, передбачених в державному бюджеті на відповідний рік |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4. Забезпечити проведення до - та після - тестового консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію хворих на туберкульоз | КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО, КУ Дніпрорудненська МЛ ДМР ВР ЗО» | Обласний бюджет | У межах кошторису установ |  |  |  |  |
| 7. Створення сприятливого соціального середовища для діяльності громадських організацій для подолання епідемії туберкульозу |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Розробити та впровадити районний план заходів з інформування та залучення громад щодо профілактики захворювання на туберкульоз | Райдержадміністрація, КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО, КУ Дніпрорудненська МЛ ДМР ВР ЗО», КЗ «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО | Не потребує додаткового фінансування |  |  |  |  |  |
| 8. Протидія захворюванню на туберкульоз на первинному рівні надання медичної допомоги населенню району |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8.1. Розгляд на засіданнях Координаційної ради з питань протидії соціальним хворобам при райдержадміністрації результатів виконання районної програми протидії захворюванню на туберкульоз на первинному рівні надання медичної допомоги населенню району на 2017-2020 роки | Райдержадміністрація, адміністрація КЗ «Василівський Центр ПМСД» ВРР ЗО | Не потребує додаткового фінансування |  |  |  |  |  |

Продовження таблиці

| 8.1.2. Підвищити рівень управлінської компетенції відповідальних за реалізацію регіональної програми шляхом навчання та обміну досвідом | КЗ «Василівський Центр ПМСД» ВРР ЗО | Не потребує додаткового фінансування |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1.3. Приймати участь у навчальних семінарах для лікарів первинної ланки. | Адміністрація КЗ «Василівський Центр ПМСД» ВРР ЗО , | Не потребує додаткового фінансування |  |  |  |  |  |
| 8.1.4.Облаштування та забезпечення роботи пунктів збору мокроти та кабінетів контрольованого лікування хворих на туберкульоз у відповідності з вимогами будівельних та санітарно-епідеміологічних норм. Забезпечення структурних підрозділів КЗ «Василівський Центр ПМСД» ВРР ЗО необхідним обладнанням та інвентарем | КЗ «Василівський Центр ПМСД» ВРР ЗО | Обласний бюджет, районний бюджет | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 8.2. Сприяти проведенню моніторингових візитів фахівців обласних протитуберкульозних закладів стосовно реалізації районної програми по боротьбі з туберкульозом | КЗ «Василівський Центр ПМСД» ВРР ЗО | Обласний бюджет районний бюджет |  |  |  |  |  |

Продовження таблиці

| 8.3. Забезпечити виявлення осіб, хворих на туберкульоз, за зверненням до медичного працівника структурного підрозділу КЗ «Василівський Центр ПМСД» ВРР ЗО шляхом збору мокроти та направлення її на бактеріологоскопічне обстеження в лабораторії | КЗ «Василівський Центр ПМСД» ВРР ЗО | Обласний бюджет районний бюджет, інші джерела не заборонені законом |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.3.1. Забезпечити виявлення осіб, хворих на туберкульоз, шляхом направлення на проведення флюорографічних оглядів населення у відповідності до діючого законодавства | КЗ «Василівський Центр ПМСД» ВРР ЗО | Обласний бюджет районний бюджет, інші джерела не заборонені законом |  |  |  |  |  |
| 8.3.2. Забезпечити здійснення масової туберкулінодіагностики серед дитячого та підліткового населення | КЗ «Василівський Центр ПМСД» ВРР ЗО | Обласний бюджет районний бюджет, інші джерела не заборонені законом | 1200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 8.3.3. Забезпечення здійснення асової імунізації дитячого населення вакцинами БЦЖ | КЗ «Василівський Центр ПМСД» ВРР ЗО | Обласний бюджет районний бюджет, інші джерела не заборонені законом | 100,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |

Продовження таблиці

| 8.4. Сприяти формуванню прихильності до безперервного лікування на амбулаторному етапі лікування | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський Центр ПМСД» ВРР ЗО | Обласний Бюджет Районний бюджет | Фінансування по обласній та районній програмі соціального захисту |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.5. Забезпечити дотримання вимог інфекційного контролю щодо туберкульозу в закладах: |  |  |  |  |  |  |  |
| а) структурних підрозділах КЗ «Василівський Центр ПМСД» ВРР ЗО | КЗ «Василівський Центр ПМСД» ВРР ЗО | Районний бюджет | У межах кошторису установ |  |  |  |  |
| 8.5.2. Забезпечити заклади, які надають послуги хворим на туберкульоз, дезінфекційними засобами, бактерицидними УФО- випромінювачами, засобами індивідуального захисту працівників залежно від небезпеки робочого місця та пацієнтів, потенційних виділювачів мікобактерій туберкульозу | КЗ «Василівський Центр ПМСД» ВРР ЗО | Обласний бюджет, районний бюджет | У межах кошторису установ |  |  |  |  |
| 8.5.3. Залучати громадські організації до роботи з групами ризику щодо захворювання на туберкульоз | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський Центр ПМСД» ВРР ЗО, КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО | Не потребує додаткового фінансування |  |  |  |  |  |

Продовження таблиці

| 8.5.4. Поліпшити доступ до груп населення, з якими складно встановити контакт, і вразливих груп населення силами громадських організацій | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський Центр ПМСД» ВРР ЗО КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО | Не потребує додаткового фінансування |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.6. Розробити порядок координації та реалізації Плану спільних заходів щодо протидії ко-інфекції ТБ-ВІЛ на 2017 – 2020 роки на районному рівні, включно з заходами з профілактики, діагностики, ведення випадку захворювання на ко-інфекцію та планом моніторингу і оцінки спільних заходів, що базується на відповідних міжнародних рекомендаціях | Райдержадміністрація, КЗ «Василівський Центр ПМСД» ВРР ЗО КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО | Не потребує додаткового фінансування |  |  |  |  |  |
| Всього по програмі: районний бюджет |  |  | 1704,0 | 425,0 | 425,0 | 427,0 | 427,0 |