У К Р А Ї Н А

ВАСИЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьомого скликання

двадцять четверта сесія

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

28 березня 2018 р.                                                                    	                   № 30

Про районну Програму розвитку вторинної медичної допомоги населенню Василівського району на 2018-2021 роки

На підставі п. 16. ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою забезпечення ефективного розвитку системи охорони здоров’я, вдосконалення надання вторинної спеціалізованої та невідкладної медичної допомоги населенню Василівського району, Василівська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити районну Програму розвитку  вторинної медичної допомоги населенню Василівського району на 2018-2021 роки (далі – Програма), (додається).

2. Районній державній адміністрації:

1) забезпечити організацію виконання Програми та інформувати Василівську районну раду про хід її виконання щорічно до 1 лютого, року наступного за звітним.

2) передбачити видатки на реалізацію Програми, виходячи із загального обсягу видатків, виділених на відповідний  рік на відповідну галузь.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань та соціального захисту населення.

Голова районної ради							         Д.С. Калінін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  двадцять четвертої сесії

районної ради  сьомого скликання

28 березня 2018 № 30

РАЙОННА ПРОГРАМА

розвитку вторинної медичної допомоги населенню Василівського району

на 2018-2021 роки

1. Загальна частина

На сьогодні система охорони здоров’я Василівського району характеризується:

низьким рівнем тривалості життя людей;

від’ємним природним приростом  населення;

низьким рівнем здоров’я мешканців;

зростанням та поширеністю інфекційної захворюваності.

Вторинна медична допомога жителям Василівського району надається  КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО та  КУ «Дніпрорудненська МЛ ДМР ВР ЗО». Укомплектованість лікарями лікувально-профілактичних закладів вторинної ланки становить 67.5%. Нагальним залишається забезпеченість житлом лікарів-молодих спеціалістів.

Зростання захворюваності та  поширеності хвороб серед населення  району потребує забезпечення медичних установ сучасним медичним обладнанням. На теперішній час більше, ніж 80%  цього обладнання в закладах охорони здоров’я району морально та фізично застаріле.

Потребує покращення матеріально-технічний стан закладів надання вторинної медичної допомоги.

На сьогодні є нагальна проблема в забезпеченні закладів охорони здоров’я санітарним автотранспортом. Це істотно впливає на якість і своєчасність надання кваліфікованої медичної допомоги.

2. Мета Програми

Метою Програми є вирішення питань щодо:

профілактики і зниження рівня захворюваності, інвалідності і передчасної смертності населення району;

впровадження новітніх медичних технологій в практику роботи медичних установ району;

вдосконалення системи надання спеціалізованої та невідкладної медичної допомоги.

3. Основні завдання Програми

Основними завданнями програми є:

розвиток вторинної медичної допомоги;

удосконалення надання екстреної та невідкладної медичної допомоги населенню району;

вдосконалення спеціалізованої медичної допомоги;

укріплення та оновлення матеріально-технічної бази медичних закладів району;

поліпшення забезпечення закладів охорони здоров’я району кваліфікованими  медичними кадрами;

4. Шляхи та засоби розв’язання проблеми

Програмою передбачено такі шляхи розв’язання проблем галузі охорони здоров’я району:

навчання студентів і підготовка фахівців в інтернатурі вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації за рахунок коштів бюджетів районів;

забезпечення медичних працівників житлом за рахунок коштів місцевих і районного бюджетів;

оснащення сучасним медичним обладнанням закладів охорони здоров'я району, в тому числі високотехнологічним і високовартісним;

забезпечення закладів охорони здоров'я району санітарним автотранспортом;

оснащення закладів охорони здоров'я засобами безперебійного електроживлення;

будівництво та реконструкція закладів охорони здоров'я району.

5. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів державного, обласного та районного бюджету в межах загального обсягу видатків на галузь, а також за рахунок коштів інших джерел не заборонених чинним законодавством. В процесі формування районного бюджету на відповідний рік обсяг фінансування Програми може корегуватись. Головний розпорядник коштів - Василівська районна державна адміністрація, виконавці програми : КУ «Василівська  ЦРЛ» ВРР ЗО, КУ «Дніпрорудненська МЛ ДМР ВР ЗО».

6. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

забезпечити   лікувально-профілактичні заклади району кваліфікованими медичними кадрами;

оснастити заклади охорони здоров’я сучасним медичним обладнанням;

забезпечити потреби закладів охорони здоров'я у санітарному автотранспорті;

збільшити доступність лікарської допомоги населенню району;

поліпшити якість надання медичної допомоги на  госпітальному етапі, що в свою чергу призведе до зменшення смертності та летальності;

зменшити кількістю випадків онкозахворювань та туберкульозу, виявлених у занедбаному стані.

7. Заходи  і завдання до районної програми  розвитку вторинної медичної допомоги

населенню Василівського району  на 2018-2021 роки

| № з/п | Найменування завдань та заходів | Термін виконання (роки) | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Загальний обсяг | За роками виконання |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Поліпшення забезпечення закладів охорони здоров’я району кваліфікованими медичними кадрами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Підготовка в інтернатурі за кошти місцевих бюджетів випускників ВМНЗ IV рівня акредитації, які здобули освіту за кошти юридичних або фізичних осіб та уклали договір про роботу в визначеному закладі на строк не менше ніж 3 роки | 2018-2021 | Райдержадміністрація | Районний бюджет |  |  |  |  |  | Покращення укомплектованості лікарями закладів охорони здоров’я до 82-90% |

Продовження таблиці

| 1.2 | Забезпечення належних умов для роботи (приміщення, оснащення, медикаментозне забезпечення, транспорт) медичних працівників | При працевлаштуванні постійно | Райдержадміністрація | Не потребує додаткового фінансування |  |  |  |  |  | Сприяння закріпленню медичних кадрів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Укріплення та оновлення матеріально-технічної бази району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Будівництво, реконструкція, проведення капітальних та поточних ремонтів закладів охорони здоров’я | 2018-2021 | Райдержадміністрація, керівники ЛПЗ району | Районний бюджет, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 1697,0 | 1697,0 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО на поточний ремонт хірургічного відділення | 2018-2021 | Райдержадміністрація, керівники ЛПЗ району | Районний бюджет | 199,0 | 199,0 |  |  |  | Покращення матеріально-технічного стану будівель |
| 2.1.2 | КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО на | 2018-2021 | Райдержадміністрація, | Районний бюджет | 1498,0 | 1498,0 |  |  |  | Покращення матеріально- |

Продовження таблиці

|  | виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт покрівлі 3-х поверхової будівлі Дитячої лікарні КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО вул. Лікарняна,5 м.Василівка, Запорізька обл.» |  | керівники ЛПЗ району |  |  |  |  |  |  | технічного стану будівель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3 | КУ «Дніпрорудненська МЛ ДМР ВР ЗО» | 2018-2021 | Райдержадміністрація, керівники | Районний бюджет |  |  |  |  |  | Покращення матеріально-технічного стану |
|  |  |  | ЛПЗ району | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |  |  |  |  |  | будівель |
| 2.2 | Оснащення медичним та іншим обладнанням закладів охорони | 2018-2021 | Райдержадміністрація, керівники ЛПЗ району | Районний бюджет та інші джерела фінансува | 3430.0 | 2230.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | Забезпечення ЛПЗ району сучасним високотехнологічним обладнанням, що дозволить |

Продовження таблиці

|  | здоров’я |  |  | ння |  |  |  |  |  | надавати медичну допомогу до існуючих вимог, знизити показник смертності населення району. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО -придбання медичного обладнання | 2018-2021 | Райдержадміністрація, керівники ЛПЗ району | Районний бюджет та інші джерела фінансування | 1830,0 | 1230,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Забезпечення ЛПЗ району сучасним високотехнологічним обладнанням, що дозволить надавати медичну допомогу до існуючих вимог, знизити показник |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | смертності населення району |
| 2.2.1.1 | Придбання медичного обладнання, а саме камер «Панмед» - 2 шт., відсмоктувачів медичних – 2 шт., стерилізаторів повітряних – 4 шт., крісло гінекологічне | 2018-2021 | Райдержадміністрація, керівники ЛПЗ району | Районний бюджет та інші джерела фінансування | 230,0 | 230,0 |  |  |  | Забезпечення ЛПЗ району сучасним високотехнологічним обладнанням, що дозволить надавати медичну допомогу до існуючих вимог, знизити показник смертності населення району. |

Продовження таблиці

| 2.2.2 | КУ «Дніпрорудненська МЛ ДМР ВР ЗО» | 2018-2021 | Райдержадміністрація, керівники ЛПЗ району | Районний бюджет та інші джерела фінансування | 11600,0 | 10000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Забезпечення ЛПЗ району сучасним високотехнологічним обладнанням, що дозволить надавати медичну допомогу до існуючих вимог, знизити показник смертності населення району. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2.1 | Придбання медичного обладнання, а саме рентгенологічний | 2018-2021 | Райдержадміністрація, керівники ЛПЗ району | Районний бюджет та інші джерела | 10000,0 | 10000,0 |  |  |  | Забезпечення ЛПЗ району сучасним високотехнологічним обладнанням, |
|  | апарат цифровий на 3 робочих місця, апарат ШВЛ зі зволожувачем без монітору пацієнта – 2 шт., автоклав ГПД-400 -2 шт., комплексна установка для дезинфекції, стерилізації, зберігання ендоскопічного |  |  | фінансування |  |  |  |  |  | що дозволить надавати медичну допомогу до існуючих вимог, знизити показник смертності населення району. |

Продовження таблиці

|  | обладнання, дез.камера, бронхоскоп та інше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Забезпечення закладів охорони здоров’я санітарним транспортом, капітальний ремонт автомобільного транспорту | 2018-2021 | Райдержадміністрація, керівники ЛПЗ району | Районний бюджет та інші джерела фінансування | 650,0 | 350,0 | 300,0 |  |  | Забезпечення ЛПЗ району сучасними автомобілями ШМД дозволить надавати медичну допомогу до існуючих вимог, знизити показник догоспітальної смертності населення району, покращити якість |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | надання медичної допомоги населенню району. |

Продовження таблиці

| 2.3.1 | Капітальний ремонт автомобільного транспорту КУ «Василівська ЦРЛ» ВРР ЗО | 2018-2021 | Райдержадміністрація, керівники ЛПЗ району | Районний бюджет та інші джерела фінансування | 50,0 | 50,0 |  |  |  | Забезпечення ЛПЗ району сучасним високотехнологічним обладнанням, що дозволить надавати медичну допомогу до існуючих вимог, знизити показник смертності населення району. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Впровадження єдиної інформаційної системи управління галуззю охорони здоров’я | 2018-2021 | Райдержадміністрація, керівники ЛПЗ району | Районний бюджет та інші джерела фінансування | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  | Впровадження системи дасть змогу забезпечити оперативний контроль, збір та обробку інформації для прийняття управлінських рішень |
|  | Всього В т.ч.: |  |  |  | 17777.0 | 15277.0 | 530.0 | 400.0 | 400.0 |  |
|  | Районний бюджет Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |  |  |  | 17777.0 | 15277.0 | 530.0 | 400.0 | 400.0 |  |